## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
20779.56 | 20779.56 | 20779.56 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 21/02/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1237/2019 |  | 1º Medição da Construção de uma circulação coberta em alvenaria, área de 94,82 m². | 990-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/03/2020 (2/2020)
2 | 21/02/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1237/2019 | 1/2020 | 1º Medição (Aditivo) da Construção de uma circulação coberta em alvenaria, área de 94,82 m². | 991-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/03/2020 (2/2020)
3 | 24/03/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 1003-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 13/05/2020 (3/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 6/2019 | Tomada de Preços | 05/11/2019 | 21/11/2019 | 16872.48 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CIRCULAÇÃO COBERTA EM ALVENARIA, AREA DE 94,82 m². | Homologada - (29/11/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1237/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CIRCULAÇÃO COBERTA EM ALVENARIA, AREA DE 94,82 m². | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO ENGENHARIA (32.654.209/0001-65) | 16850.85 | 03/12/2019 | 03/03/2020 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
795/2020 Ordinário | 11/02/2020 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO ENGENHARIA (32.654.209/0001-65) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CIRCULAÇÃO COBERTA EM ALVENARIA, AREA DE 94,82 m² NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELZA ARRAIS IWASSE - ENSINO FUNDAMENTAL I. | 15000 | 15000 | 15000 | 100
796/2020 Ordinário | 11/02/2020 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO ENGENHARIA (32.654.209/0001-65) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CIRCULAÇÃO COBERTA EM ALVENARIA, AREA DE 94,82 m² NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELZA ARRAIS IWASSE - ENSINO FUNDAMENTAL I. | 1850.85 | 1850.85 | 1850.85 | 100
797/2020 Ordinário | 11/02/2020 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO ENGENHARIA (32.654.209/0001-65) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO (ADITIVO) DA CONSTRUÇÃO DE UMA CIRCULAÇÃO COBERTA EM ALVENARIA, AREA DE 94,82 m² NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELZA ARRAIS IWASSE - ENSINO FUNDAMENTAL I. | 3928.71 | 3928.71 | 3928.71 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2280 - REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FONTE 103 | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995485 | CONSTRUÇÃO DE UMA CIRCULAÇÃO COBERTA EM ALVENARIA, AREA DE 94,82 m². | Rua Dr. José Cândido Muricy NºS/N – Centro. Escola Municipal | 22°39'11,3''Sul / 52°4'56,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 16872.48 | 10/10/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 988
Contrato | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | 16850.85 | 20/11/2019 | 1237/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 989
Aditivo | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | 3928.71 | 10/02/2020 | 1237/2019 | 1/2020 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 997

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720195206731
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720200958821
Cargo e Função | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720200958821
Execução de Obra | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720200475707