## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
146746.43 | 146746.43 | 146746.43 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/10/2012 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Medição | 5 | Execução Indireta - Contrato | 357/2012 |  | OBRA EM ANDAMENTO | -- | 07/07/2014 (0/2013)
2 | 31/12/2012 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Medição | 12 | Execução Indireta - Aditivo | 357/2012 | 1/2012 | obra em andamento | -- | 07/07/2014 (0/2013)
3 | 31/03/2013 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Ausência/Atraso na liberação de recursos do convênio (Acompanhamento Referente a 31/03/2013). | 485-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 14/11/2014 (3/2013)
4 | 30/08/2013 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 38.81 | Execução Indireta - Contrato | 357/2012 |  | Referente a medição na obra. | 489-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2014 (8/2013)
5 | 31/10/2013 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Medição | 54.47 | Execução Indireta - Contrato | 357/2012 |  | Ref. a medição na obra. | 510-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2014 (10/2013)
6 | 30/11/2013 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 61.55 | Execução Indireta - Contrato | 357/2012 |  | Referente 5º medição da obra da Academia de saúde | 511-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/11/2014 (11/2013)
7 | 24/02/2014 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 66.72 | Execução Indireta - Contrato | 357/2012 |  | Referente 6º medição de obra da Academia de Saúde | 512-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2015 (2/2014)
8 | 10/04/2014 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 70.1 | Execução Indireta - Contrato | 357/2012 |  | Referente 7º medição de obra da Academia de Saúde | 513-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/02/2015 (4/2014)
9 | 23/05/2014 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 80.03 | Execução Indireta - Contrato | 357/2012 |  | Referente m8º medição de obra da Academia de Saúde | 514-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2015 (5/2014)
10 | 26/05/2014 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 75.92 | Execução Indireta - Aditivo | 357/2012 | 4/2014 | REFERENTE SERVIÇOS ADICIONIAIS ( CONTRAPARTIDA) DA EXECUÇÃO DE OBRA DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA | 556-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2015 (5/2014)
11 | 01/07/2014 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 357/2012 | 4/2014 | REFERENTE SERVIÇOS ADICIONIAIS ( CONTRAPARTIDA) DA EXECUÇÃO DE OBRA DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA | 557-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/03/2015 (7/2014)
12 | 27/02/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 99.89 | Execução Indireta - Contrato | 357/2012 |  | Referente 10º medição da obra Academia de Saúde. | 589-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2015 (2/2015)
13 | 27/02/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 357/2012 |  | Referente diferença de valor da quinta medição de 30 de novembro de 2013, devido informação de valor incorreto. | 590-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2015 (2/2015)
14 | 03/08/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 357/2012 | 1/2012 | aditivo de prazo nº 1/2012 | 628-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2015 (8/2015)
15 | 03/08/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 357/2012 | 2/2013 | aditivo de prazo nº 2/2014 | 629-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2015 (8/2015)
16 | 03/08/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 357/2012 | 3/2013 | aditivo de prazo nº 3/2014 | 630-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2015 (8/2015)
17 | 06/08/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 622-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 11/09/2015 (8/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
357/2012 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, SENDO 98,00 M2 DE CONSTRUÇÃO. | ACHAVRO ENGENHARIA LTDA - ME (13.310.323/0001-23) | 179600 | 27/07/2012 | 31/12/2012 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1447/2014 Ordinário | 23/05/2014 | ACHAVRO ENGENHARIA LTDA - ME (13.310.323/0001-23) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ADICIONIAIS ( CONTRAPARTIDA) DA EXECUÇÃO DE OBRA DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA | 10547.83 | 10547.83 | 10547.83 | 100
2362/2013 Ordinário RAP | 23/09/2013 | ACHAVRO ENGENHARIA LTDA - ME (13.310.323/0001-23) | REFERENTE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 136198.6 | 136198.6 | 136198.6 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
25 | Predio em Alvenaria (Hospital Municipal), com 938,00 m2, sobre parte da Quadra 20. | Rua Dr. José Cândido Muricy Nº199 – Centro. Hospital Municipal | 22°39'15,0''Sul / 52°4'59,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.