## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
512148.54 | 512148.54 | 512148.54 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/04/2011 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Medição | 10 | Execução Indireta - Contrato | 247/2011 |  | INICIO DE CONSTRUÇÃO | -- | 07/07/2014 (0/2013)
2 | 31/10/2011 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Medição | 65 | Execução Indireta - Contrato | 247/2011 |  | ultima medição | -- | 07/07/2014 (0/2013)
3 | 31/12/2011 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Medição | 66 | Execução Indireta - Aditivo | 247/2011 | 1/2011 | obra em andamento | -- | 07/07/2014 (0/2013)
4 | 30/06/2012 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Medição | 67 | Execução Indireta - Aditivo | 247/2011 | 1/2011 | obra em andamento | -- | 07/07/2014 (0/2013)
5 | 28/10/2012 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Medição | 67.5 | Execução Indireta - Aditivo | 247/2011 | 1/2011 | OBRA EM ANDAMENTO | -- | 07/07/2014 (0/2013)
6 | 31/12/2012 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Medição | 68 | Execução Indireta - Aditivo | 247/2011 | 1/2011 | obra em andamento | -- | 07/07/2014 (0/2013)
7 | 31/03/2013 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Descumprimento de obrigações contratuais pela empresa contratada (referente a 31/03/2013 - Não enviado na data). | 486-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 14/11/2014 (3/2013)
8 | 30/08/2013 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Devido o descumprimento de obrigação pela empresa contratada. | 490-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/11/2014 (8/2013)
9 | 02/01/2014 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 247/2011 |  | DISPÕE SOBRE RECISÃO DO CONTRATO Nº 247-7/2011 QUE, ENTRE SI, CELEBRADA ENTRE O MUNICIPIO DE PARANAPOEMA E A EMPRESA CONSTRUTORA FLORIZA LTDA. | 546-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/01/2015 (1/2014)
10 | 03/02/2014 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 19.19 | Execução Indireta - Contrato | 436/2013 |  | REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ - INFANCIA (CRECHE) COM ÁREA DE 565,00 M², CONFORME TP Nº 01/2013, CONTRATO Nº 436 - 75/2013. CONVENIO FNDE Nº 656375/2009 | 551-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2015 (2/2014)
11 | 12/05/2014 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 29.54 | Execução Indireta - Contrato | 436/2013 |  | REFERENTE A PARCELA DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE CONVENIO FNDE Nº 656375/2009, COM ÁREA DE 565,00 M², REFERENTE 2º MEDIÇÃO. | 552-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2015 (5/2014)
12 | 22/07/2014 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 39 | Execução Indireta - Contrato | 436/2013 |  | REFERENTE A PARCELA DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE CONVENIO FNDE Nº 656375/2009, COM ÁREA DE 565,00 M², 3º MEDIÇÃO. | 553-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/03/2015 (7/2014)
13 | 13/10/2014 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 51.04 | Execução Indireta - Contrato | 436/2013 |  | REFERENTE A PARCELA DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROJETO PRÓ INFANCIA (CRECHE), COM ÁREA DE 564,00 M², CONVENIO FNDE Nº 656375/2009. 4º MEDIÇÃO. | 554-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2015 (10/2014)
14 | 12/12/2014 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 65.13 | Execução Indireta - Contrato | 436/2013 |  | REFERENTE A PARCELA DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROJETO PRÓ INFANCIA (CRECHE), COM ÁREA DE 564,00 M², CONVENIO FNDE Nº 656375/2009. 5º MEDIÇÃO. | 555-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2015 (12/2014)
15 | 20/03/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 436/2013 |  | Referente 6º medição de serviços do término da Construção da Unidade de Educação Infantil - Projeto Pró Infância. | 569-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2015 (3/2015)
16 | 06/05/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 85.78 | Execução Indireta - Contrato | 436/2013 |  | REFERENTE 7º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROJETO PRÓ INFÂNCIA (CRECHE), COM ÁREA DE 565,00M². | 595-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2015 (5/2015)
17 | 30/11/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Referente acompanhamento devido ausência da liberação do recurso de convenio. | 683-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 11/01/2016 (11/2015)
18 | 01/03/2016 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 90.01 | Execução Indireta - Contrato | 436/2013 |  | REFERENTE 8º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROJETO PRÓ INFÂNCIA (CRECHE), COM ÁREA DE 565,00M². | 714-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/07/2016 (3/2016)
19 | 29/04/2016 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Refrente ausência da liberação do recurso de convenio | 720-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 06/07/2016 (4/2016)
20 | 13/05/2016 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 98.1 | Execução Indireta - Contrato | 436/2013 |  | Referente 9º Medição do Termino da Construção da unidade de Educação Infantil - Projeto Prô-Infância (Creche), com área de 565,00 m². | 718-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/07/2016 (5/2016)
21 | 21/06/2016 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 436/2013 |  | Referente 10º Medição do serviço de término da Construção da Unidade de Educação Infantil - Projeto Pro-Infancia (Creche), com àrea de 565,00m². | 736-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2016 (6/2016)
22 | 21/06/2016 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 436/2013 | 7/2016 | Referente 1º medição de serviços complementares para conclusão do términi da Construção da Unidade de Educação Infantil - Projeto Pro-Infância (Creche). | 737-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2016 (6/2016)
23 | 22/06/2016 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 247/2011 | 1/2011 | Ref. a contrato 247/2011. | 748-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2016 (6/2016)
24 | 22/06/2016 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 738-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/07/2016 (6/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 1/2013 | Tomada de Preços | 01/06/2013 | 29/07/2013 | 491470 | EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA TERMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PROJETO DO PRÓINFÂNCIA (CRECHE) | Homologada - (31/07/2013)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
436/2013 | EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA TERMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PROJETO DO PRÓINFÂNCIA (CRECHE) | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (02.887.364/0001-60) | 489873.54 | 02/08/2013 | 13/04/2014 | Preço Global | Própria Entidade
247/2011 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PROJETO DO PROINFÂNCIA. |  | 548877.62 | 09/02/2011 | 09/07/2011 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
MARINGÁ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | 2/2011 - Estadual | Prestação de Contas Autuada | Programa de bolsas de iniciação científica | 05/09/2011 | 05/09/2012 | 0 | 712800 | 2212011
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 31/2010 - Federal | Concluído com Recursos do Concedente | PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA | 01/05/2010 | 31/12/2010 | 5900 | 584100 | 656375

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3511/2016 Ordinário | 29/08/2016 | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (02.887.364/0001-60) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMPLEMETARES (ADITIVO) DE TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROJETO PRO INFANCIA (CRECHE) COM ÁREA DE 565,00M², CONSTRUÇÃO DA CRECHE CONVENIO FNDE Nº 656375/2009 . | 22275 | 22275 | 22275 | 100
2255/2016 Ordinário | 20/06/2016 | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (02.887.364/0001-60) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COMPLEMETARES (ADITIVO) DE TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROJETO PRO INFANCIA (CRECHE) COM ÁREA DE 565,00M², CONSTRUÇÃO DA CRECHE CONVENIO FNDE Nº 656375/2009 . | 0 | 0 | 0 | 0
1541/2015 Ordinário RAP | 06/05/2015 | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (02.887.364/0001-60) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 7º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROJETO PRÓ INFÂNCIA (CRECHE), COM ÁREA DE 565,00M². | 146025 | 146025 | 146025 | 100
4025/2014 Ordinário RAP | 01/12/2014 | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (02.887.364/0001-60) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE CONVENIO FNDE Nº 656375/2009 - 5º MEDIÇÃO. | 51850 | 51850 | 51850 | 100
3630/2013 Ordinário RAP | 27/12/2013 | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (02.887.364/0001-60) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE CONVENIO FNDE Nº 656375/2009 | 291998.54 | 291998.54 | 291998.54 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1204 - TRANSF/MEC/FNDE CONSTRUÇÃO DA CRECHE | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 480/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15 | Predio em Alvenaria (Creche Municipal) com 390,00 m2, sobre a Quadra 20. | Rua Dr. José Cândido Muricy Nºs/nº – Centro. Casa | 22°39'15,0''Sul / 52°4'58,0''Oeste
1221 | LOTE 2 DA QUADRA 20, MEDINDO 1275 M2, REGISTRADO NA MATRICULA 9170 DE 25/03/2009.. | Avenida Victorelly NºS/N – Centro. TERREO | 22°39'22,0''Sul / 52°4'59,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 491470 | 02/12/2013 |  |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 547
Contrato | VALDENIR MECHIA | ***.722.***.** | 489873.54 | 02/12/2013 | 436/2013 |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 548
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 22275 | 07/04/2016 | 436/2013 | 7/2016 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 741

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCIA SHOJI | ***.978.***.** | CREA - PR-23707/D | ART (CREA) - 20110861487
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20110818700
Cargo e Função | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20134135549
Execução de Obra | VALDENIR MECHIA | ***.722.***.** | CREA - 16982/D | ART (CREA) - 20134135549