## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
279344.45 | 279344.45 | 279344.45 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2012 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Medição | 50 | Execução Indireta - Contrato | 344/2012 |  | obra em andamento | -- | 07/07/2014 (0/2013)
2 | 31/12/2012 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 344/2012 |  |  | -- | 07/07/2014 (0/2013)
3 | 31/12/2012 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Medição | 72 | Execução Indireta - Aditivo | 344/2012 | 1/2012 | obra em andamento | -- | 07/07/2014 (0/2013)
4 | 31/03/2013 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Medição | 77.17 | Execução Indireta - Contrato | 344/2012 |  | Medição da Obra referente ao mês de março (Referente a medição do dia 31/03/2013). | 487-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/11/2014 (3/2013)
5 | 30/04/2013 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Medição | 80.11 | Execução Indireta - Contrato | 344/2012 |  | Referente medição 9º da obra de abastecimento de agua. (Referente a medição do dia 30/04/2013). | 491-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2014 (4/2013)
6 | 31/05/2013 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Medição | 84.82 | Execução Indireta - Contrato | 344/2012 |  | Referente 10º medição da obra abastecimento de agua. (Referente a medição do dia 31/05/2013 - Não enviado na data correta) | 492-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2014 (5/2013)
7 | 30/06/2013 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Medição | 87.33 | Execução Indireta - Contrato | 344/2012 |  | Referente 11º medição da obra de abastecimento de agua. (Referente a medição do dia 30/06/2013 - Não enviado na data correta) | 493-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2014 (6/2013)
8 | 31/07/2013 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Medição | 89.5 | Execução Indireta - Contrato | 344/2012 |  | Referente 12º medição da obra de abastecimento de agua. (Referente a medição do dia 31/07/2013 - Não enviado na data correta) | 494-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2014 (7/2013)
9 | 30/08/2013 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Medição | 96.36 | Execução Indireta - Contrato | 344/2012 |  | Referente 13º medição da obra de abastecimento de água. | 495-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2014 (8/2013)
10 | 21/10/2013 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 344/2012 |  | Referente 14º medição da obra abastecimento de agua | 496-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2014 (10/2013)
11 | 21/10/2013 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 344/2012 | 1/2012 | O aditivo é de prazo. Por isso medição é de valor 0,00. | 515-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2014 (10/2013)
12 | 21/10/2013 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Conclusão | [5 empty] | 498-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 18/11/2014 (10/2013)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
344/2012 | CONTRATAÇÃO DE EMREPSA DEVIDAMENTE HABILITADA E CREDENCIADA AO CREA, PARA A EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DO MUNCIPIO DE PARANAPOEMA. | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA (07.477.430/0001-48) | 699387.61 | 08/06/2012 | 08/12/2012 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 341/2011 - Federal | Concluído com Recursos do Concedente | Execução da Ação de Sistema de Abastecimento de Água. | 21/12/2011 | 31/12/2013 | 0 | 699411.4 | 341

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1/2013 Ordinário | 03/01/2013 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA (07.477.430/0001-48) | EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 279344.45 | 279344.45 | 279344.45 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
18 | Predio em Alvenaria (Samae) com 303,00 M2, na Quadra 16, Lotes 10 à 17. | Avenida Victorelly Nºsn – Centro. Garagem Municipal | 22°39'21,0''Sul / 52°4'60,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.