## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
186454.8 | 186454.8 | 186454.8 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 05/03/2020 | CARLA CAROLINE FACCHI | Medição | 39.07 | Execução Indireta - Contrato | 374/2019 |  |  | 80531-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2020 (3/2020)
2 | 09/04/2020 | CARLA CAROLINE FACCHI | Medição | 69.07 | Execução Indireta - Contrato | 374/2019 |  |  | 80551-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2020 (4/2020)
3 | 11/05/2020 | ELIS REGINA VIEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 374/2019 |  |  | 7925-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/07/2020 (5/2020)
4 | 11/05/2020 | ELIS REGINA VIEIRA | Conclusão | [5 empty] | 7926-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 30/07/2020 (5/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 29/2019 | Tomada de Preços | 08/10/2019 | 24/10/2019 | 236390 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de pavimentação poliédrica em estrada rural de linha Santa Inês, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, projeto e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e | Homologada - (19/11/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
374/2019 | Contratação de pessoa jurídica para execução de 7.000m2 de pavimentação poliédrica em estrada rural da comunidade de Santa Inês | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTDA. - ME (27.069.884/0001-97) | 186454.8 | 19/11/2019 | 17/03/2020 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5797/2019 Global RAP | 26/11/2019 | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTDA. - ME (27.069.884/0001-97) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de pavimentação poliédrica em estrada rural de linha Santa Inês, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, projeto e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura em convênio com a a Itaipu BinacionalContratação de pessoa jurídica para execução de 7.000m2 de pavimentação poliédrica em estrada rural da comunidade de Santa Inês | 186454.8 | 186454.8 | 186454.8 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1013 - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
139861 | ESTRADA RURAL SANTA INÊS(ATERRO) | RODOVIA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA 017 (RM 17) Nº1891 – Centro. | 25°8'2,9''Sul / 54°17'5,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | 236390 | 08/10/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 80542
Contrato | ANDERSON NUNES LEMOS | ***.966.***.** | 186454.8 | 06/11/2019 | 374/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 80530

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Cargo e Função | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 20184339247
Execução de Obra | CARLA CAROLINE FACCHI | ***.278.***.** | CREA - 143266 | ART (CREA) - 1720196237827