## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1524776.46 | 1524776.46 | 1524776.46 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 12/03/2020 | ODAIR BUSS | Medição | 3.7 | Execução Indireta - Contrato | 441/2019 |  |  | 80534-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2020 (3/2020)
2 | 27/04/2020 | ODAIR BUSS | Medição | 18.39 | Execução Indireta - Contrato | 441/2019 |  |  | 80552-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2020 (4/2020)
3 | 29/05/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 18.39 | Execução Indireta - Contrato | 441/2019 |  | Declaração de Acompanhamento | 7927-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/07/2020 (5/2020)
4 | 03/06/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 21.93 | Execução Indireta - Contrato | 441/2019 |  |  | 7943-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/07/2020 (6/2020)
5 | 31/07/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 21.93 | Execução Indireta - Contrato | 441/2019 |  | Declaração de Acompanhamento | 7961-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/08/2020 (7/2020)
6 | 31/08/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 21.93 | Execução Indireta - Contrato | 441/2019 |  |  | 8028-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2020 (8/2020)
7 | 30/09/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 55.21 | Execução Indireta - Contrato | 441/2019 |  |  | 8109-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2020 (9/2020)
8 | 29/10/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 55.21 | Execução Indireta - Contrato | 441/2019 |  |  | 8167-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2020 (10/2020)
9 | 30/11/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 55.21 | Execução Indireta - Contrato | 441/2019 |  |  | 8252-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
10 | 10/12/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 70.15 | Execução Indireta - Contrato | 441/2019 |  |  | 8335-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/01/2021 (12/2020)
11 | 30/01/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 70.15 | Execução Indireta - Contrato | 441/2019 |  |  | 8403-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2021 (1/2021)
12 | 08/02/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 79.79 | Execução Indireta - Contrato | 441/2019 |  | 7ª Medição | 8443-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/03/2021 (2/2021)
13 | 12/03/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 86.01 | Execução Indireta - Contrato | 441/2019 |  | 7ª medição | 8529-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/04/2021 (3/2021)
14 | 30/04/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 86.01 | Execução Indireta - Contrato | 441/2019 |  | Declaração de Acompanhamento | 8573-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2021 (4/2021)
15 | 03/05/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 94.86 | Execução Indireta - Contrato | 441/2019 |  |  | 8672-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2021 (5/2021)
16 | 13/05/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 97.8 | Execução Indireta - Contrato | 441/2019 |  |  | 8673-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2021 (5/2021)
17 | 30/06/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 97.8 | Execução Indireta - Contrato | 441/2019 |  | dECLARAÇÃO DE ACOMPANAHMENTO | 8795-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/07/2021 (6/2021)
18 | 20/07/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 441/2019 |  | 10ª Medição, Aditivo e Glosa | 8864-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/08/2021 (7/2021)
19 | 20/07/2021 | ANDRE VON DENTZ | Conclusão | [5 empty] | 8865-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 12/08/2021 (7/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 31/2019 | Tomada de Preços | 28/10/2019 | 14/11/2019 | 1404944.88 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de construção do Terminal Rodoviário Municipal de Itaipulândia, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, projetos e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte | Homologada - (30/12/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
441/2019 | Contratação pessoa jurídica para construção do Terminal Rodoviário Municipal, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, projetos e memoriais descritivos | LOWEMETAL SERVICOS METALURGICOS - EIRELI ME (15.243.088/0001-40) | 1390891.81 | 30/12/2019 | 24/10/2020 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2954/2021 Ordinário | 12/07/2021 | LOWEMETAL SERVICOS METALURGICOS - EIRELI ME (15.243.088/0001-40) | Contratação pessoa jurídica para construção do Terminal Rodoviário Municipal, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, projetos e memoriais descritivos | 18881.66 | 18881.66 | 18881.66 | 100
1735/2021 Ordinário | 06/05/2021 | LOWEMETAL SERVICOS METALURGICOS - EIRELI ME (15.243.088/0001-40) | Contratação pessoa jurídica para construção do Terminal Rodoviário Municipal, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, projetos e memoriais descritivos | 40914.13 | 40914.13 | 40914.13 | 100
397/2021 Ordinário | 08/02/2021 | LOWEMETAL SERVICOS METALURGICOS - EIRELI ME (15.243.088/0001-40) | Contratação de pessoa jurídica para ampliação do Centro de Educação Infantil Arco Irís | 87115.91 | 87115.91 | 87115.91 | 100
6719/2019 Global RAP | 30/12/2019 | LOWEMETAL SERVICOS METALURGICOS - EIRELI ME (15.243.088/0001-40) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de construção do Terminal Rodoviário Municipal de Itaipulândia, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, projetos e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e InfraestruturaContratação pessoa jurídica para construção do Terminal Rodoviário Municipal, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, projetos e memoriais descritivos | 694797.8 | 694797.8 | 694797.8 | 100
6720/2019 Global RAP | 30/12/2019 | LOWEMETAL SERVICOS METALURGICOS - EIRELI ME (15.243.088/0001-40) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de construção do Terminal Rodoviário Municipal de Itaipulândia, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, projetos e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e InfraestruturaContratação pessoa jurídica para construção do Terminal Rodoviário Municipal, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, projetos e memoriais descritivos | 683066.96 | 683066.96 | 683066.96 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1147 - Construção do Terminal Rodoviário | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
139860 | TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL | RODOVIA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA 017 (RM 17) Nº1891 – Centro. | 25°8'2,9''Sul / 54°17'5,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | SABRINA CAROLINE SPADA | ***.986.***.** | 1404944.88 | 28/10/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 80532
Contrato | ODAIR BUSS | ***.349.***.** | 1390891.81 | 04/12/2019 | 441/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 80533

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ODAIR BUSS | ***.349.***.** | CREA - PR 81794/D | ART (CREA) - 1720200238314
Cargo e Função | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 20184339247
Projeto Arquitetônico | GABRIELA SBARAINI SILVA | ***.469.***.** | CAU - A-97903-1-PR | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 0000008722194
Orçamento | SABRINA CAROLINE SPADA | ***.986.***.** | CREA - PR-151770/D | ART (CREA) - 20193667316