## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1162577.25 | 1162577.25 | 1162577.25 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 12/03/2020 | MARCELO COLOMBELLI | Medição | 21.21 | Execução Indireta - Contrato | 443/2019 |  |  | 80537-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2020 (3/2020)
2 | 17/04/2020 | MARCELO COLOMBELLI | Medição | 39.03 | Execução Indireta - Contrato | 443/2019 |  |  | 80553-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2020 (4/2020)
3 | 29/05/2020 | ELIS REGINA VIEIRA | Medição | 39.11 | Execução Indireta - Contrato | 443/2019 |  | Declaração de Acompanhamento | 7928-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/07/2020 (5/2020)
4 | 02/06/2020 | ELIS REGINA VIEIRA | Medição | 39.11 | Execução Indireta - Contrato | 443/2019 |  |  | 7944-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/07/2020 (6/2020)
5 | 31/07/2020 | ELIS REGINA VIEIRA | Medição | 39.11 | Execução Indireta - Contrato | 443/2019 |  | Declaração de Acompanhamento | 7962-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/08/2020 (7/2020)
6 | 31/08/2020 | ELIS REGINA VIEIRA | Medição | 39.11 | Execução Indireta - Contrato | 443/2019 |  |  | 8029-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2020 (8/2020)
7 | 24/09/2020 | ELIS REGINA VIEIRA | Medição | 58.06 | Execução Indireta - Contrato | 443/2019 |  |  | 8110-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2020 (9/2020)
8 | 29/10/2020 | ELIS REGINA VIEIRA | Medição | 58.06 | Execução Indireta - Contrato | 443/2019 |  |  | 8168-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2020 (10/2020)
9 | 16/11/2020 | ELIS REGINA VIEIRA | Medição | 86.9 | Execução Indireta - Contrato | 443/2019 |  |  | 8253-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
10 | 23/12/2020 | ELIS REGINA VIEIRA | Medição | 86.9 | Execução Indireta - Contrato | 443/2019 |  |  | 8336-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/01/2021 (12/2020)
11 | 30/01/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 86.9 | Execução Indireta - Contrato | 443/2019 |  |  | 8404-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2021 (1/2021)
12 | 26/02/2021 | ELIS REGINA VIEIRA | Medição | 86.9 | Execução Indireta - Contrato | 443/2019 |  | Declaração de Acompanhamento | 8444-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/03/2021 (2/2021)
13 | 19/03/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 443/2019 |  |  | 8546-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/04/2021 (3/2021)
14 | 30/03/2021 | ANDRE VON DENTZ | Conclusão | [5 empty] | 8547-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 26/04/2021 (3/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 38/2019 | Tomada de Preços | 02/12/2019 | 18/12/2019 | 1444989.48 | Contratação de pessoa jurídica para pavimentação e drenagem da Rodovia municipal RM 14, trecho entre o Parque Aquático até Balneário Jacutinga | Homologada - (30/12/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
443/2019 | Contratação de pessoa jurídica para pavimentação e drenagem da Rodovia municipal RM 14, trecho entre o Parque Aquático até Balneário Jacutinga | ITAVEL SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA (78.106.754/0001-18) | 1192427.86 | 30/12/2019 | 30/04/2020 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6722/2019 Global RAP | 30/12/2019 | ITAVEL SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA (78.106.754/0001-18) | Contratação de pessoa jurídica para execução pavimentação e drenagem da Rodovia Municipal RM-14, trecho entre o Parque Aquático Itaipuland até o Balneário Jacutinga, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, projeto e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e InfraestruturaContratação de pessoa jurídica para pavimentação e drenagem da Rodovia municipal RM 14, trecho entre o Parque Aquático até Balneário Jacutinga | 1162577.25 | 1162577.25 | 1162577.25 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1014 - Recape e Reperfilamento Asfáltico em Estradas Rurais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15020 | RM 14 - SEDE - JACUTINGA | RODOVIA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA 017 (RM 17) Nº1891 – Centro. | 25°8'2,9''Sul / 54°17'5,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | 1305593.15 | 02/12/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 80535
Contrato | MARCELO COLOMBELLI | ***.571.***.** | 1192427.86 | 18/12/2019 | 443/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 80536

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCELO COLOMBELLI | ***.571.***.** | CREA - 29025/D-PR | ART (CREA) - 1720200900599
Cargo e Função | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 20184339247