## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
80912.03 | 80912.03 | 80912.03 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 09/03/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 30.83 | Execução Indireta - Contrato | 1247/2019 |  | Referente 1º Medição da Ampliação da ciclofaixa e pista de caminhada, área de 1.411,05m². | 996-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/05/2020 (3/2020)
2 | 30/04/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Obra em andamento no periodo. | 1011-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/05/2020 (4/2020)
3 | 04/06/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 86.94 | Execução Indireta - Contrato | 1247/2019 |  | Referente 2º Medição da ampliação da ciclofaixa e pista de caminhada, área de 1.411,50M². | 1015-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/07/2020 (6/2020)
4 | 30/06/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1247/2019 |  | Referente 3º Medição da Ampliação da ciclofaixa e pista de caminhada, área de 1.411,05m². | 1021-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/07/2020 (6/2020)
5 | 14/07/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1247/2019 | 1/2020 | Referente medição (aditivo) da ampliação da ciclofaixa localizado no município de Paranapoema-PR, ao longo da rodovia PR-464, com início na saída para a cidade de Inajá, passando por trecho urbano e com final na saída para o município de Jardim Olinda. | 1026-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/09/2020 (7/2020)
6 | 03/08/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 1061-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/09/2020 (8/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 7/2019 | Tomada de Preços | 19/11/2019 | 09/12/2019 | 69965.76 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA CICLOFAIXA E PISTA DE CAMINHADA, AREA DE 1.411,50 M² | Homologada - (13/12/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1247/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA CICLOFAIXA E PISTA DE CAMINHADA, AREA DE 1.411,50 M² | Cadastro Inconsistente. | 67500 | 18/12/2019 | 18/12/2020 | Execução Direta | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3012/2020 Ordinário | 01/07/2020 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO (ADITIVO) DA AMPLIAÇÃO DA CICLOFAIXA E PISTA DE CAMINHADA, AREA DE 1.411,50 M². | 13412.03 | 13412.03 | 13412.03 | 100
2675/2020 Ordinário | 15/06/2020 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 3º MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CICLOFAIXA E PISTA DE CAMINHADA, AREA DE 1.411,50 M². | 8815.45 | 8815.45 | 8815.45 | 100
2292/2020 Ordinário | 26/05/2020 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CICLOFAIXA E PISTA DE CAMINHADA, AREA DE 1.411,50 M². | 37877.57 | 37877.57 | 37877.57 | 100
975/2020 Ordinário | 02/03/2020 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CICLOFAIXA E PISTA DE CAMINHADA, AREA DE 1.411,50 M². | 20806.98 | 20806.98 | 20806.98 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995487 | AMPLIAÇÃO DA CICLOFAIXA E PISTA DE CAMINHADA, AREA DE 1.411,50 m². | Rodovia PR 464 NºS/N – Centro | 22°38'41,0''Sul / 52°4'51,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 69965.76 | 08/11/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 994
Contrato | DAVID DA SILVA SOARES | ***.337.***.** | 67500.06 | 09/12/2019 | 1247/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 995
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 13412.03 | 10/07/2020 | 1247/2019 | 1/2020 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1060

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Cargo e Função | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720194481640
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720201314111
Execução de Obra | DAVID DA SILVA SOARES | ***.337.***.** | CREA - PR-167806/D | ART (CREA) - 1720201181669