## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
502444.82 | 502444.82 | 502444.82 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 20/05/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 15.99 | Execução Indireta - Contrato | 1174/2019 |  | Referente 1º Medição da execução dos serviços de pavimentação de vias urbanas, Rua Francisco de Assis Reiff, área de 3.455,62 m², contrato nº 1039382-98/2017 - Convênio 844727. | 1006-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/06/2020 (5/2020)
2 | 30/06/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Obras paralisada, devido atraso na liberação de recurso. | 1027-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 23/07/2020 (6/2020)
3 | 01/09/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 31.23 | Execução Indireta - Contrato | 1174/2019 |  | Referente 2º medição da pavimentação de vias urbanas, Rua Francisco de Assis Reiff, área de 3.455,62 m², contrato nº 1039382-98/2017 - convênio 844727. | 1059-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/10/2020 (9/2020)
4 | 30/10/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Descumprimento do cronograma pela empresa contratada. | 1094-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/11/2020 (10/2020)
5 | 01/12/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 42.27 | Execução Indireta - Contrato | 1174/2019 |  | Referente 3º medição da pavimentação de vias urbanas, Rua Francisco de Assis Reiff, área de 3.455,62 m², contrato nº 1039382-98/2017 - convênio 844727. | 1097-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/02/2021 (12/2020)
6 | 29/01/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Descumprimento do cronograma pela empresa contratada. | 1146-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 09/03/2021 (1/2021)
7 | 31/08/2021 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | OBRA PARALISADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA EMPRESA CONTRATADA, AGUARDANDO A FINALIZAÇÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AUTORIZAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PARA EMPRESA VENCEDORA. | 1187-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/09/2021 (8/2021)
8 | 03/11/2021 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1435/2021 |  | REFERENTE INEXECUÇÃO E RECISÃO DO CONTRATO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF, ÁREA DE 3.455,62 M². V. Próprio: 228.274,23 | 1199-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2021 (11/2021)
9 | 29/11/2021 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1435/2021 | 1/2021 | Referente medição (Aditivo) da pavimentação asfaltica em CBUQ da Rua Francisco de Assis Reiff. | 1203-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2021 (11/2021)
10 | 21/12/2021 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 1435/2021 |  | REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ DA RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF. | 1211-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/03/2022 (12/2021)
11 | 28/01/2022 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | Declaramos para os devidos fins, que a Obra se encontra paralisada, por desacordo em Medição das Calçadas executadas. Como também, Setor de Engenharia está ao aguardo dos Laudos e Ensaios de Estudo Tecnológico de Capa CBUQ, exigido conforme Norma Técnica. | 1215-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 07/04/2022 (1/2022)
12 | 07/04/2022 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 98.86 | Execução Indireta - Contrato | 1435/2021 |  | REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ DA RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF. | 1217-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/07/2022 (4/2022)
13 | 20/05/2022 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1174/2019 |  | AJUSTE DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ DA RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF. | 1228-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/07/2022 (5/2022)
14 | 20/05/2022 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1435/2021 |  | AJUSTE DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ DA RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF. | 1229-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/07/2022 (5/2022)
15 | 23/05/2022 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Conclusão | [5 empty] | 1226-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 26/07/2022 (5/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 5/2021 | Tomada de Preços | 30/07/2021 | 23/08/2021 | 299337.06 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQSENDO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESSAS DENOMINADAS EM RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF (ENTRE A AVENIDA PARANAPOEMA E RUA ISABEL DONATO); - RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF (ENTRE A RUA ISABEL DONATO E RUA RIQUETA RODRIGUES DE OLIVEIRA); - RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF (ENTRE O PROLONGAMENTO DA RUA ESTEVÃO BAYÃO E RUA PROJETADA "A"). | Homologada - (15/09/2021)
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 1/2019 | Tomada de Preços | 11/02/2019 | 18/03/2019 | 396271.74 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTRAÇÃO DE VIAS URBANAS, EM AREA DE 3.455,62 M². | Homologada - (08/05/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1435/2021 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQSENDO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESSAS DENOMINADAS EM RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF (ENTRE A AVENIDA PARANAPOEMA E RUA ISABEL DONATO); - RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF (ENTRE A RUA ISABEL DONATO E RUA RIQUETA RODRIGUES DE OLIVEIRA); - RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF (ENTRE O PROLONGAMENTO DA RUA ESTEVÃO BAYÃO E RUA PROJETADA "A"). | GREENPAV PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI (29.365.398/0001-41) | 289758.27 | 15/09/2021 | 15/09/2022 | Empreitada Integral | Própria Entidade
1174/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTRAÇÃO DE VIAS URBANAS, EM AREA DE 3.455,62 M². | PASSOS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME (24.818.343/0001-26) | 395418.74 | 10/05/2019 | 10/05/2020 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 2/2019 - Federal | Em Andamento | PAVIMENTRAÇÃO DA RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF - CONTRATO 103982-98/2017. | 29/12/2017 | 30/07/2022 | 50668.74 | 344750 | 844727

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4953/2021 Ordinário RAP | 10/12/2021 | GREENPAV PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI (29.365.398/0001-41) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF, ÁREA DE 3.455,62 M², (ENTRE AVENIDA PARANAPOEMA E RUA ISABEL DONATO); (ENTRE A RUA ISABEL DONATO E RUA RIQUETA RODRIGUES DE OLIVEIRA) E (ENTRE O PROLONGAMENTO DA RUA ESTEVÃO BAYÃO E RUA PROJETADA "A"). | 195734.57 | 195734.57 | 195734.57 | 100
4954/2021 Ordinário RAP | 10/12/2021 | GREENPAV PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI (29.365.398/0001-41) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRAPARTIDA DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF, ÁREA DE 3.455,62 M², (ENTRE AVENIDA PARANAPOEMA E RUA ISABEL DONATO); (ENTRE A RUA ISABEL DONATO E RUA RIQUETA RODRIGUES DE OLIVEIRA) E (ENTRE O PROLONGAMENTO DA RUA ESTEVÃO BAYÃO E RUA PROJETADA "A"). | 90734.97 | 90734.97 | 90734.97 | 100
4437/2021 Ordinário | 22/11/2021 | GREENPAV PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI (29.365.398/0001-41) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO (ADITIVO) DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF, ÁREA DE 3.455,62 M², (ENTRE AVENIDA PARANAPOEMA E RUA ISABEL DONATO); (ENTRE A RUA ISABEL DONATO E RUA RIQUETA RODRIGUES DE OLIVEIRA) E (ENTRE O PROLONGAMENTO DA RUA ESTEVÃO BAYÃO E RUA PROJETADA "A"). | 48830.77 | 48830.77 | 48830.77 | 100
1976/2020 Ordinário RAP | 05/05/2020 | PASSOS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME (24.818.343/0001-26) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE (CONTRAPARTIDA) DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTRAÇÃO DE VIAS URBANAS, RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF, ÁREA DE 3.455,62 M². CONTRATO Nº 1039382-98/2017 - CONVÊNIO 844727. | 21417.81 | 21417.81 | 21417.81 | 100
1975/2020 Ordinário RAP | 05/05/2020 | PASSOS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME (24.818.343/0001-26) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTRAÇÃO DE VIAS URBANAS, RUA FRANCISCO DE ASSIS REIFF, ÁREA DE 3.455,62 M². CONTRATO Nº 1039382-98/2017 - CONVÊNIO 844727. | 145726.7 | 145726.7 | 145726.7 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1232 - CONVÊNIO FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - PROPOSTA 029762/2017 | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995515 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTRAÇÃO DE VIAS URBANAS, EM AREA DE 3.455,62 M² | Rua Dr. José Cândido Muricy Nº216 – Centro. PAÇO MUNICIPAL | 22°39'27,9''Sul / 52°5'9,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARCO ANTONIO DA SILVA | ***.178.***.** | 396271.74 | 15/01/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1004
Base | MARCO ANTONIO DA SILVA | ***.178.***.** | 299337.06 | 03/11/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1205
Contrato | GILMAR GONÇALVES PASSOS JUNIOR | ***.601.***.** | 395418.74 | 29/04/2019 | 1174/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1005
Contrato | ERICK CHAGAS FERREIRA | ***.613.***.** | 289758.27 | 03/11/2021 | 1435/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1206
Aditivo | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | 48830.77 | 10/11/2021 | 1435/2021 | 1/2021 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1204
Aditivo | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | -3288.73 | 20/05/2022 | 1435/2021 | 2/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1225

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | MARCO ANTONIO DA SILVA | ***.178.***.** | CREA - SP-740645/D | ART (CREA) - 20181695840
Orçamento | MARCO ANTONIO DA SILVA | ***.178.***.** | CREA - SP-740645/D | ART (CREA) - 20181695875
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20193663841
Execução de Obra | WILLIAN BUTI DE OLIVEIRA | ***.034.***.** | CREA - PR-158995/D | ART (CREA) - 1720201861155