## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
9557.3 | 9557.3 | 9557.3 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 15/05/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1266/2020 |  | Referente medição de reparos estruturais em paredes e tubulações de águas pluviais no prédio municipal. | 1009-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/06/2020 (5/2020)
2 | 15/05/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1266/2020 | 1/2020 | Referente medição (aditivo) de reparos estruturais em paredes e tubulação de águas pluviais no prédio municipal. | 1013-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/06/2020 (5/2020)
3 | 01/06/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 1017-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 23/07/2020 (6/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 1/2020 | Tomada de Preços | 18/02/2020 | 11/03/2020 | 7656.3 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAROS ESTRUTURAIS E PAREDES E TUBULAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS NO PRÉDIO MUNICIPAL | Homologada - (13/03/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1266/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAROS ESTRUTURAIS E PAREDES E TUBULAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS NO PRÉDIO MUNICIPAL | Cadastro Inconsistente. | 7656.3 | 17/03/2020 | 17/03/2021 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2023/2020 Ordinário | 05/05/2020 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO DOS REPAROS ESTRUTURAIS EM PAREDES E TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PRÉDIO MUNICIPAL. | 7656.3 | 7656.3 | 7656.3 | 100
2243/2020 Ordinário | 15/05/2020 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO DOS REPAROS ESTRUTURAIS EM PAREDES E TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PRÉDIO MUNICIPAL. | 1901 | 1901 | 1901 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995516 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAROS ESTRUTURAIS EM PAREDES E TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PRÉDIO MUNICIPAL | Rua Dr. José Cândido Muricy Nº219 – Centro. PAÇO MUNICIPAL | 22°39'21,2''Sul / 52°5'0,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 7656.3 | 13/02/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1007
Contrato | DAVID DA SILVA SOARES | ***.337.***.** | 7656 | 09/03/2020 | 1266/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1008
Aditivo | DAVID DA SILVA SOARES | ***.337.***.** | 1901 | 15/05/2020 | 1266/2020 | 1/2020 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1016

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Cargo e Função | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720200872854
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720202167937
Execução de Obra | DAVID DA SILVA SOARES | ***.337.***.** | CREA - PR-167806/D | ART (CREA) - 1720202196716