## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
130976.87 | 130976.87 | 130976.87 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 24/06/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 45.32 | Execução Indireta - Contrato | 1283/2020 |  | Referente 1º medição da construção da rede de galeria de águas pluviais. | 1020-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/07/2020 (6/2020)
2 | 30/07/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Obra encontra-se em andamento, não houve medição no perído devido atraso pela empresa contratada. | 1053-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 04/09/2020 (7/2020)
3 | 14/08/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 59.52 | Execução Indireta - Contrato | 1283/2020 |  | Referente retenção 2º Medição da construção de rede de galeria de águas puviais na Rua: Floriano da Silva Costa. | 1044-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2020 (8/2020)
4 | 15/09/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1283/2020 |  | Referente 3º Medição da construção de rede de galeria de águas puviais na Rua: Floriano da Silva Costa. | 1077-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/10/2020 (9/2020)
5 | 01/10/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 1090-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/11/2020 (10/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 3/2020 | Tomada de Preços | 07/04/2020 | 30/04/2020 | 149315.22 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE E GALERIA DE ÁGUA PLUVIAIS | Homologada - (04/05/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1283/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE E GALERIA DE ÁGUA PLUVIAIS | BRUNO C. MISSIATTO BIJUTERIAS - ME (18.712.470/0001-43) | 130976.87 | 11/05/2020 | 30/12/2020 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2450/2020 Ordinário | 02/06/2020 | BRUNO C. MISSIATTO BIJUTERIAS - ME (18.712.470/0001-43) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE REDE DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA: FLORIANO DA SILVA COSTA, CONJUNTO RESIDENCIAL EDUARDO ROSA. | 130976.87 | 130976.87 | 130976.87 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995533 | CONSTRUÇÃO DE REDE E GALERIA DE ÁGUA PLUVIAIS NA RUA: FLORIANO DA SILVA COSTA. | Rua Floriano da Silva Costa NºS/N – Centro | 22°39'20,4''Sul / 52°4'45,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARCO ANTONIO DA SILVA | ***.178.***.** | 149315.22 | 19/03/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1018
Contrato | BRUNO DE CONTI MISSIATTO | ***.537.***.** | 130976.87 | 30/04/2020 | 1283/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1019

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | BRUNO DE CONTI MISSIATTO | ***.537.***.** | CREA - MG-236127/D | ART (CREA) - 1720201985482
Orçamento | MARCO ANTONIO DA SILVA | ***.178.***.** | CREA - SP-740645/D | ART (CREA) - 1720201329534
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720202686489