## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
305499.46 | 305499.46 | 305499.46 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/03/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2019053/2019 |  |  | 572-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/07/2020 (3/2020)
2 | 29/05/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2019053/2019 |  |  | 583-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2020 (5/2020)
3 | 30/06/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2019053/2019 |  |  | 588-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2020 (6/2020)
4 | 31/08/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2019053/2019 |  |  | 614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2020 (8/2020)
5 | 30/10/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2019053/2019 |  |  | 619-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2021 (10/2020)
6 | 30/11/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2019053/2019 |  |  | 627-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2021 (11/2020)
7 | 30/01/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2019053/2019 |  |  | 653-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2021 (1/2021)
8 | 31/03/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2019053/2019 |  |  | 664-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2021 (3/2021)
9 | 31/05/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO | 680-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 05/08/2021 (5/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 1/2019 | Concorrência | 27/09/2019 | 29/10/2019 | 369637.9 | Recape asfáltico em CBUQ, 3.625,32 m² incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base/sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo/urbanismo, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual. Trechos: Rua Benedito Labegaline entre Rua Lourenço Leocádio Ramos e Rua Orlando C. Pereira, Rua Lourenço Leocádio Ramos entre Rua Barão do Rio Branco e Rua José Alair de Souza. Conforme Projeto SAM 39 | Homologada - (29/11/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2019053/2019 | Recape asfáltico em CBUQ, 3.625,32 m² incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base/sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo/urbanismo, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual. Trechos: Rua Benedito Labegaline entre Rua Lourenço Leocádio Ramos e Rua Orlando C. Pereira, Rua Lourenço Leocádio Ramos entre Rua Barão do Rio Branco e Rua José Alair de Souza. Conforme Projeto SAM 39 | EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA (78.307.840/0001-99) | 315050.86 | 02/12/2019 | 27/08/2020 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
603/2020 Ordinário | 02/03/2020 | EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA (78.307.840/0001-99) | Valor empenahdo em favro docredor acima, referente a contra partida sobre a obra de Recape asfáltico em CBUQ, 3.625,32 m² incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base/sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo/urbanismo, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual. Trechos: Rua Benedito Labegaline entre Rua Lourenço Leocádio Ramos e Rua Orlando C. Pereira, Rua Lourenço Leocádio Ramos entre Rua Barão do Rio Branco e Rua José Alair de Souza. Conforme Projeto SAM 39 | 12840.56 | 12840.56 | 12840.56 | 100
732/2020 Ordinário | 20/03/2020 | EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA (78.307.840/0001-99) | Valor empenhado em favor do credor acima, referrente a obra de Recape asfáltico em CBUQ, 3.625,32 m² incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base/sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo/urbanismo, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual. Trechos: Rua Benedito Labegaline entre Rua Lourenço Leocádio Ramos e Rua Orlando C. Pereira, Rua Lourenço Leocádio Ramos entre Rua Barão do Rio Branco e Rua José Alair de Souza. Conforme Projeto SAM 39 | 255943.34 | 255943.34 | 255943.34 | 100
761/2020 Ordinário | 25/03/2020 | EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA (78.307.840/0001-99) | alor empenhado em favor do credor acima, referente a obra de recape asfáltico em CBUQ, 3.625,32 m² incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base/sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo/urbanismo, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual. Trechos: Rua Benedito Labegaline entre Rua Lourenço Leocádio Ramos e Rua Orlando C. Pereira, Rua Lourenço Leocádio Ramos entre Rua Barão do Rio Branco e Rua José Alair de Souza. Conforme Projeto SAM 39 | 36715.56 | 36715.56 | 36715.56 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2064 - CONST. RECUP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1370/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2421 | RUA BENEDITO LABEGALINI | RUA BENEDITO LABEGALINI Nº01 – CENTRO. RUA | 23°49'18,8''Sul / 51°40'13,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 369637.9 | 26/09/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 574
Contrato | EMERSON LUIZ DUARTE | ***.882.***.** | 315050.86 | 28/10/2019 | 2019053/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 575

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720194373278
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720194373278
Execução de Obra | EMERSON LUIZ DUARTE | ***.882.***.** | CAU - 34087 | ART (CREA) - 1720195973759