## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
459920.49 | 459920.49 | 459920.49 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 03/08/2020 | ADRIANA TAKAOKA LINHARES | Medição | 5.38 | Execução Indireta - Contrato | 143/2020 |  | 1ª Medição do cont 143/2020 | 1432002-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/09/2020 (8/2020)
2 | 02/09/2020 | ADRIANA TAKAOKA LINHARES | Medição | 9.93 | Execução Indireta - Contrato | 143/2020 |  | 2ª Medição do cont 143/2020 | 1432003-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/10/2020 (9/2020)
3 | 02/10/2020 | ADRIANA TAKAOKA LINHARES | Medição | 35.05 | Execução Indireta - Contrato | 143/2020 |  | 3ª Medição do cont 143/2020 | 1432004-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/11/2020 (10/2020)
4 | 02/11/2020 | ADRIANA TAKAOKA LINHARES | Medição | 53.42 | Execução Indireta - Contrato | 143/2020 |  | 4ª Medição do cont 143/2020 | 1432005-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2020 (11/2020)
5 | 10/12/2020 | ADRIANA TAKAOKA LINHARES | Medição | 71.89 | Execução Indireta - Contrato | 143/2020 |  | 5ª Medição do cont 143/2020 | 1432006-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/01/2021 (12/2020)
6 | 29/01/2021 | ADRIANA TAKAOKA LINHARES | Medição | 90 | Execução Indireta - Contrato | 143/2020 |  | 6ª Medição do cont 143/2020 | 1432007-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/03/2021 (1/2021)
7 | 19/02/2021 | ADRIANA TAKAOKA LINHARES | Medição | 90 | Execução Indireta - Contrato | 143/2020 |  | 6ª Medição do cont 143/2020 | 1432007-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/04/2021 (2/2021)
8 | 23/03/2021 | ADRIANA TAKAOKA LINHARES | Medição | 94.99 | Execução Indireta - Contrato | 143/2020 |  | 7ª Medição do cont 143/2020 | 1432009-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2021 (3/2021)
9 | 05/04/2021 | ADRIANA TAKAOKA LINHARES | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 143/2020 | 1/2021 | Medição 1º Aditivo cont 143/2020 | 1432010-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/05/2021 (4/2021)
10 | 04/05/2021 | ADRIANA TAKAOKA LINHARES | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 143/2020 |  | 8ª Medição do cont 143/2020 | 1432011-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/06/2021 (5/2021)
11 | 04/06/2021 | ADRIANA TAKAOKA LINHARES | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 143/2020 |  | Aguardando prazo para emissão do TRD, cont 143/2020 | 1432011-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/07/2021 (6/2021)
12 | 06/07/2021 | ADRIANA TAKAOKA LINHARES | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Recebimento Defintivo, cont 143/2020 | 1432012-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 01/09/2021 (7/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ROLÂNDIA | MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA | 2/2020 | Concorrência | 29/04/2020 | 01/06/2020 | 526988.08 | Recape em CBUQ de 8.771,29 m² no Jardim Asteca, no prazo de 240 dias | Homologada - (25/06/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
143/2020 | Recape em CBUQ de 8.771,29 m² no Jardim Asteca, no prazo de 240 dias | AXIAL - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (04.427.195/0001-01) | 450095.5 | 26/06/2020 | 07/03/2021 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
11818/2021 Ordinário | 04/11/2021 | AXIAL - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (04.427.195/0001-01) | Recape em CBUQ de 8.771,29 m² no Jardim Asteca, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 143/2020 | 9824.99 | 9824.99 | 9824.99 | 100
8389/2020 Global RAP | 03/07/2020 | AXIAL - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (04.427.195/0001-01) | Recape em CBUQ de 8.771,29 m² no Jardim Asteca, no prazo de 240 diasRecape em CBUQ de 8.771,29 m² no Jardim Asteca, no prazo de 240 dias | 450095.5 | 450095.5 | 450095.5 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1007 - Imoveis,Obras e Equipamentos-Infra-estrutura | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 3908/2019 (Ínicio da aplicação 2020)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
38024 | Rua João Venturini | Rua João Venturini NºS/N – Asteca | 23°19'1,3''Sul / 51°21'16,9''Oeste
38025 | Rua Pedro Perez Barrionueva | Rua Pedro Perez Barrionueva NºS/N – Asteca | 23°18'58,0''Sul / 51°21'15,2''Oeste
38026 | Rua José Fernandes | Rua José Fernandes NºS/N – Asteca | 23°18'59,6''Sul / 51°21'17,7''Oeste
38027 | Rua Guimarães Rosa | Rua Guimarães Rosa NºS/N – Asteca | 23°18'57,5''Sul / 51°21'17,1''Oeste
38028 | Rua Érico Veríssimo | Rua Érico Veríssimo NºS/N – Asteca | 23°18'55,5''Sul / 51°21'15,8''Oeste
38029 | Rua Izidoro Armacolo | Rua Izidoro Armacolo NºS/N – Asteca | 23°18'54,8''Sul / 51°21'17,9''Oeste
38030 | Rua Machado de Assis | Rua Machado de Assis NºS/N – Asteca | 23°18'51,3''Sul / 51°21'22,3''Oeste
38031 | Rua Doutor Albanir Manfredini | Rua Doutor Albanir Manfredini NºS/N – Asteca | 23°19'1,2''Sul / 51°21'15,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ADRIANA TAKAOKA LINHARES | ***.475.***.** | 526988.08 | 01/02/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1432000
Contrato | CARLOS EDUARDO MAGRON ZANUNCIO | ***.145.***.** | 450095.5 | 26/06/2020 | 143/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1432001
Aditivo | ADRIANA TAKAOKA LINHARES | ***.475.***.** | 15820.3 | 01/02/2021 | 143/2020 | 1/2021 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1432008

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CARLOS EDUARDO MAGRON ZANUNCIO | ***.145.***.** | CREA - PR-116.032/D | ART (CREA) - 1720202708121
Orçamento | ADRIANA TAKAOKA LINHARES | ***.475.***.** | CREA - 143431D | ART (CREA) - 1720196295916
Fiscalização | ADRIANA TAKAOKA LINHARES | ***.475.***.** | CREA - 143431D | ART (CREA) - 1720202888650