## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
645929.99 | 645929.99 | 645929.99 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 29/06/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 6.22 | Execução Indireta - Contrato | 305/2019 |  |  | 7996-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/08/2020 (7/2020)
2 | 28/07/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 15.12 | Execução Indireta - Contrato | 305/2019 |  |  | 7997-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/08/2020 (7/2020)
3 | 28/08/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 35.27 | Execução Indireta - Contrato | 305/2019 |  |  | 8030-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2020 (8/2020)
4 | 28/09/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 48.71 | Execução Indireta - Contrato | 305/2019 |  |  | 8111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2020 (9/2020)
5 | 29/10/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 48.71 | Execução Indireta - Contrato | 305/2019 |  |  | 8169-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2020 (10/2020)
6 | 03/11/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 63.43 | Execução Indireta - Contrato | 305/2019 |  |  | 8254-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
7 | 27/11/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 80.96 | Execução Indireta - Contrato | 305/2019 |  |  | 8255-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
8 | 30/12/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 80.96 | Execução Indireta - Contrato | 305/2019 |  |  | 8337-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/01/2021 (12/2020)
9 | 04/01/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 90.02 | Execução Indireta - Contrato | 305/2019 |  |  | 8405-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2021 (1/2021)
10 | 01/02/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 94.23 | Execução Indireta - Contrato | 305/2019 |  | 8ª Medição | 8445-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/03/2021 (2/2021)
11 | 01/03/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 98.02 | Execução Indireta - Contrato | 305/2019 |  | 9ª medição | 8530-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/04/2021 (3/2021)
12 | 05/04/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 305/2019 |  | 10ª Medição | 8574-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2021 (4/2021)
13 | 05/04/2021 | ANDRE VON DENTZ | Conclusão | [5 empty] | 8575-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 07/05/2021 (4/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 25/2019 | Tomada de Preços | 28/08/2019 | 13/09/2019 | 667579.97 | Contratação de pessoa jurídica para ampliação do Centro de Educação Infantil Mundo Encantado | Homologada - (02/10/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
305/2019 | Contratação de pessoa jurídica para ampliação do Centro de Educação Infantil Mundo Encantado | Z. F SERVIÇO DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME. (15.473.302/0001-54) | 545122.38 | 02/10/2019 | 27/07/2020 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5687/2020 Ordinário RAP | 23/12/2020 | Z. F SERVIÇO DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME. (15.473.302/0001-54) | Contratação de pessoa jurídica para ampliação do Centro de Educação Infantil Mundo Encantado | 4121.91 | 4121.91 | 4121.91 | 100
5688/2020 Ordinário RAP | 23/12/2020 | Z. F SERVIÇO DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME. (15.473.302/0001-54) | Contratação de pessoa jurídica para ampliação do Centro de Educação Infantil Mundo Encantado | 12318 | 12318 | 12318 | 100
2135/2020 Ordinário RAP | 15/06/2020 | Z. F SERVIÇO DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME. (15.473.302/0001-54) | Contratação de pessoa jurídica para ampliação do Centro de Educação Infantil Mundo Encantado | 84367.7 | 84367.7 | 84367.7 | 100
4817/2019 Ordinário RAP | 07/10/2019 | Z. F SERVIÇO DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME. (15.473.302/0001-54) | Contratação de pessoa jurídica pra ampliação do Centro de Educação Infantil Mundo Encantado, conforme tabela descritiva.Contratação de pessoa jurídica para ampliação do Centro de Educação Infantil Mundo Encantado | 545122.38 | 545122.38 | 545122.38 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1104 - Ampliação, Construção e Melhorias em Creches | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
136546 | CMEI MUNDO ENCANTADO (NOVO) | Avenida AV. PARANÁ Nº1076 – SÃO JOSE DO ITAVO | 25°10'48,9''Sul / 54°20'49,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | 667579.97 | 28/08/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8002
Contrato | CRISTIANO FURE DE FRANÇA | ***.875.***.** | 545122.38 | 13/09/2019 | 305/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8003

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CRISTIANO FURE DE FRANÇA | ***.875.***.** | CREA - CREAPR-102806/D | ART (CREA) - 1720201964213
Orçamento | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 1720203672724