## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
220319.04 | 220319.04 | 220319.04 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 24/03/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 1.36 | Execução Indireta - Contrato | 418/2019 |  |  | 7998-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/08/2020 (7/2020)
2 | 11/05/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 8.39 | Execução Indireta - Contrato | 418/2019 |  |  | 7999-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/08/2020 (7/2020)
3 | 24/06/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 19.63 | Execução Indireta - Contrato | 418/2019 |  |  | 8000-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/08/2020 (7/2020)
4 | 21/07/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 29.89 | Execução Indireta - Contrato | 418/2019 |  |  | 8001-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/08/2020 (7/2020)
5 | 31/08/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 29.89 | Execução Indireta - Contrato | 418/2019 |  |  | 8031-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2020 (8/2020)
6 | 01/09/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 36.03 | Execução Indireta - Contrato | 418/2019 |  |  | 8112-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2020 (9/2020)
7 | 29/10/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 36.03 | Execução Indireta - Contrato | 418/2019 |  |  | 8170-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2020 (10/2020)
8 | 11/11/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 48.23 | Execução Indireta - Contrato | 418/2019 |  |  | 8256-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
9 | 30/12/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 48.23 | Execução Indireta - Contrato | 418/2019 |  |  | 8338-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/01/2021 (12/2020)
10 | 30/01/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 48.23 | Execução Indireta - Contrato | 418/2019 |  |  | 8406-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2021 (1/2021)
11 | 26/02/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 48.23 | Execução Indireta - Contrato | 418/2019 |  | Declaração de acompanhamento | 8446-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/03/2021 (2/2021)
12 | 30/03/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 48.23 | Execução Indireta - Contrato | 418/2019 |  | Declaração de acompanhamento | 8531-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/04/2021 (3/2021)
13 | 30/04/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 48.23 | Execução Indireta - Contrato | 418/2019 |  | Declaração de Acompanhamento | 8576-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2021 (4/2021)
14 | 31/05/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 48.23 | Execução Indireta - Contrato | 418/2019 |  | Declaração de não andamento da obra | 8674-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2021 (5/2021)
15 | 30/07/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 418/2019 |  | Declaração de Acompanhamento | 8866-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/08/2021 (7/2021)
16 | 30/07/2021 | ANDRE VON DENTZ | Conclusão | [5 empty] | 8867-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 12/08/2021 (7/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 33/2019 | Tomada de Preços | 18/11/2019 | 05/12/2019 | 1084739.56 | Contratação de pessoa jurídica para ampliação, melhorias e reformas no Centro de Eventos, campo de futebol e cemitério da comunidade de Caramuru | Homologada - (19/12/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
418/2019 | Contratação de pessoa jurídica para ampliação, melhorias e reformas no Centro de Eventos, campo de futebol e cemitério da comunidade de Caramuru | CONSTRUTORA INOVA - EIRELI - ME (17.381.717/0001-23) | 807754.48 | 19/12/2019 | 13/10/2020 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6583/2019 Global RAP | 19/12/2019 | CONSTRUTORA INOVA - EIRELI - ME (17.381.717/0001-23) | Execução de vestiario e ampliação do Centro de EventosContratação de pessoa jurídica para ampliação, melhorias e reformas no Centro de Eventos, campo de futebol e cemitério da comunidade de Caramuru | 220319.04 | 220319.04 | 220319.04 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1009 - Ampliações e Melhorias de Próprios Municipais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7729 | LOTE 10-A QUADRA 03 - GINÁSIO, ESCOLA DONA LEOPOLDINA, AUDITÓRIO, CENTRO DE EVENTOS, PRAÇA | Rua NOSSA SENHORA DO CARMO Nºs/n – CARAMURU | 25°9'30,5''Sul / 54°16'32,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GABRIELA SBARAINI SILVA SCHERER | ***.469.***.** | 1084739.56 | 18/11/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8004
Contrato | JULIANO POLIZELI | ***.470.***.** | 807754.48 | 03/12/2019 | 418/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8005

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JULIANO POLIZELI | ***.470.***.** | CREA - 50742/D | ART (CREA) - 1720201390560
Orçamento | GABRIELA SBARAINI SILVA SCHERER | ***.469.***.** | CAU - A-97903-1-PR | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 0000009862865