## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
411612.5 | 411612.5 | 411612.5 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/06/2020 | ELIS REGINA VIEIRA | Medição | 16.24 | Execução Indireta - Contrato | 2020102/2020 |  |  | 7991-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/08/2020 (7/2020)
2 | 31/07/2020 | ELIS REGINA VIEIRA | Medição | 45.06 | Execução Indireta - Contrato | 2020102/2020 |  |  | 7992-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/08/2020 (7/2020)
3 | 31/08/2020 | ELIS REGINA VIEIRA | Medição | 45.06 | Execução Indireta - Contrato | 2020102/2020 |  |  | 8032-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2020 (8/2020)
4 | 15/09/2020 | ELIS REGINA VIEIRA | Medição | 84.17 | Execução Indireta - Contrato | 2020102/2020 |  |  | 8113-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2020 (9/2020)
5 | 23/10/2020 | ELIS REGINA VIEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020102/2020 |  |  | 8171-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2020 (10/2020)
6 | 26/10/2020 | ELIS REGINA VIEIRA | Conclusão | [5 empty] | 8186-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/11/2020 (10/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 8/2020 | Tomada de Preços | 14/04/2020 | 30/04/2020 | 548762.5 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de pavimentação poliédrica em estrada rural da linha Sanga Seca, no Distrito de São José do Itavó, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, projeto e memorial descritivo, atendendo as necessidades da | Homologada - (04/06/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2020102/2020 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de pavimentação poliédrica em estrada rural da linha Sanga Seca, no Distrito de São José do Itavó, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, projeto e memorial descritivo, atendendo as necessidades da | IDEAL SERVICOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME (21.922.937/0001-94) | 411612.75 | 04/06/2020 | 01/11/2020 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2080/2020 Ordinário | 05/06/2020 | IDEAL SERVICOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME (21.922.937/0001-94) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de pavimentação poliédrica em estrada rural da linha Sanga Seca, no Distrito de São José do Itavó, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, projeto e memorial descritivo, atendendo as necessidades da | 205806.25 | 205806.25 | 205806.25 | 100
2081/2020 Ordinário | 05/06/2020 | IDEAL SERVICOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME (21.922.937/0001-94) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de pavimentação poliédrica em estrada rural da linha Sanga Seca, no Distrito de São José do Itavó, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, projeto e memorial descritivo, atendendo as necessidades da | 205806.25 | 205806.25 | 205806.25 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1013 - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15039 | RM 36 - RM 15 - GUARACI - SANGA SECA | Estrada Municipal RM 36 - RM 15 - GUARACI - SANGA SECA NºS/N – GUARACI. 0 | 25°10'52,4''Sul / 54°18'24,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | 548762.5 | 14/04/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 7994
Contrato | MARCELO RENATO STAUDT | ***.098.***.** | 411612.5 | 29/04/2020 | 2020102/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 7995

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCELO RENATO STAUDT | ***.098.***.** | CREA - 41031 | ART (CREA) - 1720202475690
Orçamento | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 1720203671906