## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
51408.06 | 51408.06 | 51408.06 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 17/07/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 13.97 | Execução Indireta - Contrato | 81/2020 |  |  | 7993-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/08/2020 (7/2020)
2 | 05/08/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 27.47 | Execução Indireta - Contrato | 81/2020 |  |  | 8033-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2020 (8/2020)
3 | 02/09/2020 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Medição | 44.34 | Execução Indireta - Contrato | 81/2020 |  |  | 8114-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2020 (9/2020)
4 | 01/10/2020 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Medição | 58.25 | Execução Indireta - Contrato | 81/2020 |  |  | 8173-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2020 (10/2020)
5 | 08/10/2020 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Medição | 78.33 | Execução Indireta - Contrato | 81/2020 |  |  | 8174-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2020 (10/2020)
6 | 21/10/2020 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Medição | 93.42 | Execução Indireta - Contrato | 81/2020 |  |  | 8175-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2020 (10/2020)
7 | 03/11/2020 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 81/2020 |  |  | 8257-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
8 | 03/11/2020 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Conclusão | [5 empty] | 8258-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 6/2020 | Tomada de Preços | 11/03/2020 | 27/03/2020 | 156277.11 | Contratação de pessoa jurídica para executar reforma e ampliação do Clube de Mães da comunidade de Guaraci, conforme planilha orçamentária e memorial descritivo | Homologada - (14/04/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
81/2020 | Contratação de pessoa jurídica para executar reforma e ampliação do Clube de Mães da comunidade de Guaraci, conforme planilha orçamentária e memorial descritivo | CDR CONSTRUTORA EIRELI - ME (26.173.375/0001-47) | 152876.43 | 17/04/2020 | 13/09/2020 | Contratação Semi-Integrada | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1493/2020 Global RAP | 17/04/2020 | CDR CONSTRUTORA EIRELI - ME (26.173.375/0001-47) | SECRETARIA DE OBRAClube de Mães Guaraci - Referente à Serviços de Ampliação incluindo Mão de Obra com o respetivo fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, memorial descritivo e projeto.Contratação de pessoa jurídica para executar reforma e ampliação do Clube de Mães da comunidade de Guaraci, conforme planilha orçamentária e memorial descritivo | 51408.06 | 51408.06 | 51408.06 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2314 - Ampliação, Reparação, Adaptação e Melhorias de Bens Municipais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
138979 | LOTE RURAL N°185 DA GLEBA N°14 | Estrada ESTRADA MUNICIPAL LINHA GUARACI NºS/N – GUARACI | 25°9'59,1''Sul / 54°18'3,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | 156277.11 | 11/03/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 7985
Contrato | CRISTIAN MICHEL DOMANN | ***.854.***.** | 152876.43 | 27/03/2020 | 81/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 7986

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 1720202925637
Execução de Obra | CRISTIAN MICHEL DOMANN | ***.854.***.** | CREA - 158229 | ART (CREA) - 1720202927559