## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
5254.76 | 5254.76 | 5254.76 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/07/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 61.68 | Execução Indireta - Contrato | 1290/2020 |  | Referente 1º medição dos reparos estruturais e revestimento de muro do recinto de rodeio. | 1031-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/09/2020 (7/2020)
2 | 18/08/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1290/2020 |  | Referente 2º Medição de reparos no recinto de rodeio municipal. | 1045-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2020 (8/2020)
3 | 31/08/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 1069-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/09/2020 (8/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 4/2020 | Tomada de Preços | 09/04/2020 | 06/05/2020 | 5362 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAROS ESTRUTURAIS E REVESTIMENTO DE MURO DO RECINTO DE RODEIO (MAIS PORTÃO) | Homologada - (08/05/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1290/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAROS ESTRUTURAIS E REVESTIMENTO DE MURO DO RECINTO DE RODEIO (MAIS PORTÃO) | Cadastro Inconsistente. | 5254.76 | 14/05/2020 | 30/12/2020 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3107/2020 Ordinário | 09/07/2020 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPAROS NO RECINTO DO RODEIO MUNICIPAL (Reparos em muro frontal + portão). | 5254.76 | 5254.76 | 5254.76 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995550 | REPAROS ESTRUTURAIS E REVESTIMENTO DE MURO DO RECINTO DE RODEIO. | Rodovia PR 464 NºS/N – Zona Rural | 22°39'10,8''Sul / 52°4'56,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 5362.78 | 06/03/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1029
Contrato | CLAUDIA CRISTINA FERREIRA | ***.271.***.** | 5254.76 | 01/07/2020 | 1290/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1043

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCOS AURELIO GUIMARAES JUNIOR | ***.529.***.** | CREA - 20140254538 | ART (CREA) - 1720202899385
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720201223744
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720203296315
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720203296730