## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
45797.88 | 45797.88 | 45797.88 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 15/07/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 41.49 | Execução Indireta - Contrato | 1298/2020 |  | Referente 1º medição da construção de arquibancada e fechamento lateral da quadra coberta da Escola Municipal Maria Elza Arraes Iwasse. | 1025-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/09/2020 (7/2020)
2 | 31/08/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Não houve medição no mês de agosto/2020. Porém, a obra encontra-se em andamento. | 1074-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/09/2020 (8/2020)
3 | 15/09/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1298/2020 |  | Referente 2º medição da construção de arquibancada e fechamento lateral da quadra coberta da Escola Municipal Maria Elza Arraes Iwasse. | 1078-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/10/2020 (9/2020)
4 | 30/09/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1298/2020 | 1/2020 | Referente medição (aditivo) da construção de arquibancada e fechamento lateral da quadra coberta da Escola Municipal Maria Elza Arraes Iwasse. | 1081-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/10/2020 (9/2020)
5 | 01/10/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 1091-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/11/2020 (10/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 6/2020 | Tomada de Preços | 05/05/2020 | 25/05/2020 | 43797.24 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL (ÁREA: ARQUIVANCADA = 47,95M², FECHAMENTO LATERAL = 114,00 M² | Homologada - (29/05/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1298/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL (ÁREA: ARQUIVANCADA = 47,95M², FECHAMENTO LATERAL = 114,00 M² | BRUNO C. MISSIATTO BIJUTERIAS - ME (18.712.470/0001-43) | 43797.24 | 02/06/2020 | 02/06/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4221/2020 Ordinário | 10/09/2020 | BRUNO C. MISSIATTO BIJUTERIAS - ME (18.712.470/0001-43) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL. (ÁREA: ARQUIBANCADA 47,95M², FECHAMENTO LATERAL 114,00 M²). | 25623.87 | 25623.87 | 25623.87 | 100
4474/2020 Ordinário | 18/09/2020 | BRUNO C. MISSIATTO BIJUTERIAS - ME (18.712.470/0001-43) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO (ADITIVO) DA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL. (ÁREA: ARQUIBANCADA 47,95M², FECHAMENTO LATERAL 114,00 M²). | 2000.66 | 2000.66 | 2000.66 | 100
3001/2020 Ordinário | 01/07/2020 | BRUNO C. MISSIATTO BIJUTERIAS - ME (18.712.470/0001-43) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL. (ÁREA: ARQUIBANCADA 47,95M², FECHAMENTO LATERAL 114,00 M²). | 15000 | 15000 | 15000 | 100
3002/2020 Ordinário | 01/07/2020 | BRUNO C. MISSIATTO BIJUTERIAS - ME (18.712.470/0001-43) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL. (ÁREA: ARQUIBANCADA 47,95M², FECHAMENTO LATERAL 114,00 M²). | 3173.35 | 3173.35 | 3173.35 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995546 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL (ÁREA: ARQUIBANCADA 47,95M², FECHAMENTO LATERAL 114,00 M²). | Rua Dr. José Cândido Muricy Nº216 – Centro | 22°39'10,8''Sul / 52°4'56,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 43797.24 | 01/04/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1022
Contrato | BRUNO DE CONTI MISSIATTO | ***.537.***.** | 43797.24 | 25/05/2020 | 1298/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1023
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 2000.64 | 16/09/2020 | 1298/2020 | 1/2020 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1079

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | BRUNO DE CONTI MISSIATTO | ***.537.***.** | CREA - MG-236127/D | ART (CREA) - 1720202849612
Cargo e Função | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720201842371
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720203038383