## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
997376.56 | 997376.56 | 997376.56 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 07/08/2020 | MATEUS MASCARELLO | Medição | 9.05 | Execução Indireta - Contrato | 2020124/2020 |  |  | 8024-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2020 (8/2020)
2 | 30/09/2020 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 9.05 | Execução Indireta - Contrato | 2020124/2020 |  |  | 8115-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2020 (9/2020)
3 | 22/10/2020 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 39.05 | Execução Indireta - Contrato | 2020124/2020 |  |  | 8176-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2020 (10/2020)
4 | 23/11/2020 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 59.67 | Execução Indireta - Contrato | 2020124/2020 |  |  | 8259-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
5 | 17/12/2020 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 65.25 | Execução Indireta - Contrato | 2020124/2020 |  |  | 8339-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/01/2021 (12/2020)
6 | 30/01/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 65.25 | Execução Indireta - Contrato | 2020124/2020 |  |  | 8407-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2021 (1/2021)
7 | 03/02/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 71.49 | Execução Indireta - Contrato | 2020124/2020 |  |  | 8447-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/03/2021 (2/2021)
8 | 30/03/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 71.49 | Execução Indireta - Contrato | 2020124/2020 |  | Declaração de acompanhamento | 8532-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/04/2021 (3/2021)
9 | 30/04/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 71.49 | Execução Indireta - Contrato | 2020124/2020 |  | Declaração de Acompanhamento | 8577-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2021 (4/2021)
10 | 17/05/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Paralisação |  |  |  |  | O projeto executado por empresa terceirizada se mostrou inexequivel, sendo instaurado processo administrativo contra a mesma. | 8675-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 23/06/2021 (5/2021)
11 | 17/12/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação por processo administrativo | 9379-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/01/2022 (12/2021)
12 | 29/07/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Paralisação |  |  |  |  | Obra paralisada, a Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura gestora do contrato deu início nos tramites para encerramento do contrato de forma amigável. A conclusão da obra será feita em um novo processo licitatório a ser realizado posteriormente. | 10374-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/08/2022 (7/2022)
13 | 28/02/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020124/2020 |  | SUPRESSÃO DE 28,51% SERA EXECUTADO EM NOVO PROCESSO LICITATORIO | 11237-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/05/2023 (2/2023)
14 | 28/02/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Conclusão | [5 empty] | 11238-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 31/05/2023 (2/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 9/2020 | Tomada de Preços | 30/04/2020 | 19/05/2020 | 0 | Contratação de pessoa jurídica para execução de Auditório Municipal, a ser implantado no Lote Urbano nº 02 da Quadra nº 22 na Sede do Município, conforme memorial descritivo, projetos e planilhas orçamentárias | Homologada - (17/06/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2020124/2020 | Contratação de pessoa jurídica para execução de Auditório Municipal, a ser implantado no Lote Urbano nº 02 da Quadra nº 22 na Sede do Município, conforme memorial descritivo, projetos e planilhas orçamentárias | AMBONI CONSTRUCOES LTDA (80.239.965/0001-70) | 1588000 | 17/06/2020 | 17/06/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2263/2020 Ordinário RAP | 19/06/2020 | AMBONI CONSTRUCOES LTDA (80.239.965/0001-70) | Contratação de pessoa jurídica para execução de Auditório Municipal, a ser implantado no Lote Urbano nº 02 da Quadra nº 22 na Sede do Município, conforme memorial descritivo, projetos e planilhas orçamentárias | 997376.56 | 997376.56 | 997376.56 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1150 - Construção e Ampl. de Auditórios, Salas de Eventos e Demais Espaços Públicos | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
137121 | LOTE URBANO N°02 QUADRA 22 | Rua R. CASTRO ALVES Nº1786 – CENTRO | 25°8'22,0''Sul / 54°18'9,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | HALLANA DALLAZEN AMPOLINI | ***.818.***.** | 1805128.15 | 30/04/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8035
Contrato | MATEUS ATILIO AMBONI | ***.539.***.** | 1588000 | 19/05/2020 | 2020124/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8036

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MATEUS ATILIO AMBONI | ***.539.***.** | CREA - PR-158143/D | ART (CREA) - 1720202598997
Orçamento | HALLANA DALLAZEN AMPOLINI | ***.818.***.** | CAU - A112491-9 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 0000008845447