## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
34881.62 | 34881.62 | 34881.62 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 04/08/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 78.52 | Execução Indireta - Contrato | 1300/2020 |  | Referente 1º Medição da construção de terminal de transbordo do lixo urbano - área de 70,00m². | 1034-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2020 (8/2020)
2 | 25/08/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1300/2020 | 1/2020 | Medição referente aditivo da execução da construção de terminal de transbordo do lixo urbano, área de 70,00M². | 1057-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2020 (8/2020)
3 | 26/08/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 99.04 | Execução Indireta - Contrato | 1300/2020 |  | Referente 2º Medição da construção de terminal de transbordo do lixo urbano - área de 70,00m². | 1058-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2020 (8/2020)
4 | 01/09/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1300/2020 |  | Complemento da 2º Medição da construção de terminal de transbordo do lixo urbano - área de 70,00m². | 1089-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/10/2020 (9/2020)
5 | 17/09/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 1073-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 29/10/2020 (9/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 7/2020 | Tomada de Preços | 15/05/2020 | 15/06/2020 | 36670.61 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSBORDO DO LIXO URBANO ÁREA DE 70,00M² | Homologada - (16/06/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1300/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSBORDO DO LIXO URBANO ÁREA DE 70,00M² | Cadastro Inconsistente. | 28970.23 | 22/06/2020 | 22/06/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3456/2020 Ordinário | 03/08/2020 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSBORDO DO LIXO URBANO - ÁREA DE 70M². | 22746.49 | 22746.49 | 22746.49 | 100
3686/2020 Ordinário | 14/08/2020 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO DO ADTIVO DA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSBORDO DO LIXO URBANO - ÁREA DE 70M². | 6191.74 | 6191.74 | 6191.74 | 100
3715/2020 Ordinário | 14/08/2020 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSBORDO DO LIXO URBANO - ÁREA DE 70M². | 5943.39 | 5943.39 | 5943.39 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995551 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSBORDO DO LIXO URBANO ÁREA DE 70,00M² | Rodovia PR 464 NºS/N – Zona Rural. Próximo ao Recinto d | 22°38'48,0''Sul / 52°4'58,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 36670.61 | 13/04/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1032
Contrato | PEDRO VINICIOS DA SILVA PINTO | ***.174.***.** | 28970.23 | 28/05/2020 | 1300/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1033
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 6191.74 | 23/07/2020 | 1300/2020 | 1/2020 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1056
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | -280.35 | 15/09/2020 | 1300/2020 | 2/2020 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1072

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720201841855
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720203297788
Execução de Obra | CARLOS VINICIUS DE AZEVEDO TOBIAS | ***.398.***.** | CREA - PR-172752/D | ART (CREA) - 1720202643038