## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
26764.91 | 26764.91 | 26764.91 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 05/08/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 42.45 | Execução Indireta - Contrato | 1297/2020 |  | Referente 1º Medição da execução da reforma do salão social comunitário. | 1037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2020 (8/2020)
2 | 30/09/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Obra paralisada por descumprimento de obrigações contratuais pela empresa contratada. | 1087-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/10/2020 (9/2020)
3 | 05/11/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1297/2020 | 1/2020 | Referente medição aditivo da refortma do salão comunitário. | 1093-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2020 (11/2020)
4 | 30/12/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Obra paralisada por descumprimento de obrigações contratuais pela empresa contratada. | 1133-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 05/02/2021 (12/2020)
5 | 02/02/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 56.54 | Execução Indireta - Contrato | 1297/2020 |  | Referente 2º Medição da execução da reforma do salão social comunitário. | 1144-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/04/2021 (2/2021)
6 | 02/03/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1297/2020 |  | Lançamento de aditivo supessão, redução de valor. | 1161-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2021 (3/2021)
7 | 03/03/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 1154-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 30/04/2021 (3/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 5/2020 | Tomada de Preços | 05/05/2020 | 22/05/2020 | 26900 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO SALÃO COMUNITÁRIO COM ÁREA 299,42M². | Homologada - (29/05/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1297/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO SALÃO COMUNITÁRIO COM ÁREA 299,42M². | BRUNO C MISSIATTO BIJUTERIAS - ME (18.712.470/0001-43) | 26105.35 | 02/06/2020 | 02/06/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
402/2021 Ordinário | 05/02/2021 | BRUNO C MISSIATTO BIJUTERIAS - ME (18.712.470/0001-43) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA DO SALÃO SOCIAL COMUNITARIO. | 3677.76 | 3677.76 | 3677.76 | 100
5159/2020 Ordinário | 03/11/2020 | BRUNO C MISSIATTO BIJUTERIAS - ME (18.712.470/0001-43) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE ADITIVO DA REFORMA DO SALÃO COMUNITÁRIO. | 12005.87 | 12005.87 | 12005.87 | 100
3532/2020 Ordinário | 03/08/2020 | BRUNO C MISSIATTO BIJUTERIAS - ME (18.712.470/0001-43) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA REFORMA DO SALÃO COMUNITÁRIO COM ÁREA 299,42M². | 11081.28 | 11081.28 | 11081.28 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995564 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO SALÃO COMUNITÁRIO COM ÁREA 299,42M². | Avenida Victorelly NºS/N – Centro. Salão Comunitário | 22°39'21,8''Sul / 52°4'55,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 26900 | 03/08/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1035
Contrato | BRUNO DE CONTI MISSIATTO | ***.537.***.** | 26105.35 | 03/08/2020 | 1297/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1036
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 12005.23 | 06/08/2020 | 1297/2020 | 1/2020 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1080
Aditivo | BRUNO DE CONTI MISSIATTO | ***.537.***.** | 11346.31 | 01/03/2021 | 1297/2020 | 2/2021 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1153

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | BRUNO DE CONTI MISSIATTO | ***.537.***.** | CREA - MG-236127/D | ART (CREA) - 1720202849221
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720201842681
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720203038081