## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
37950 | 37950 | 37950 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 12/08/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 30.77 | Execução Indireta - Contrato | 1321/2020 |  | Referente 1º Medição da construção de 1.200,0 m² de calçadas públicas e de plantio de 800,00 m² de grama. | 1040-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2020 (8/2020)
2 | 04/09/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1321/2020 |  | Referente 2º Medição da construção de 1.200,0 m² de calçadas públicas e de plantio de 800,00 m² de grama. | 1063-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/10/2020 (9/2020)
3 | 07/09/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 1068-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 29/10/2020 (9/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 11/2020 | Tomada de Preços | 14/07/2020 | 31/07/2020 | 41400 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 1.200,00 M² DE CALÇADAS PUBLICAS EM CONCRETOS SILPLES, INFLUSIVE PLANTIO DE 800,00 M² DE GRAMA MATO GROSSO, EM DIVERSAR TRECHOS DA MALHA URBANA, CONDORME PROJETOS/MAPA E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. | Homologada - (03/08/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1321/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 1.200,00 M² DE CALÇADAS PUBLICAS EM CONCRETOS SILPLES, INFLUSIVE PLANTIO DE 800,00 M² DE GRAMA MATO GROSSO, EM DIVERSAR TRECHOS DA MALHA URBANA, CONDORME PROJETOS/MAPA E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. | SUPER K ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL E INCORPORACAO - EIRELI - EPP (26.865.750/0001-10) | 37950 | 04/08/2020 | 31/12/2020 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3544/2020 Ordinário | 04/08/2020 | SUPER K ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL E INCORPORACAO - EIRELI - EPP (26.865.750/0001-10) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1.200,00 M² DE CALÇADAS PÚBLICAS EM CONCRETO SIMPLES E PLANTIO DE 800,00 M² DE GRAMA MATO GROSSO, EM DIVERSOS TRECHOS DA MALHA URBANA. | 11677.87 | 11677.87 | 11677.87 | 100
4000/2020 Ordinário | 28/08/2020 | SUPER K ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL E INCORPORACAO - EIRELI - EPP (26.865.750/0001-10) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1.200,00 M² DE CALÇADAS PÚBLICAS EM CONCRETO SIMPLES E PLANTIO DE 800,00 M² DE GRAMA MATO GROSSO, EM DIVERSOS TRECHOS DA MALHA URBANA. | 26272.13 | 26272.13 | 26272.13 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995565 | CONSTRUÇÃO DE 1.200,00 M² DE CALÇADAS PUBLICAS EM CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE PLANTIO DE 800,00 M² DE GRAMA MATO GROSSO. | Rua Rua Iracema NºS/N – Centro. Construção de calçad | 22°39'19,7''Sul / 52°4'53,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 41400 | 07/07/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1038
Contrato | RAMON KELVIN PARRON | ***.178.***.** | 37950 | 30/07/2020 | 1321/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1039

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720202978854
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720203518547
Execução de Obra | RAMON KELVIN PARRON | ***.178.***.** | CREA - 144348-D-PR | ART (CREA) - 1720203313899