## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
45038.69 | 45038.69 | 45038.69 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 13/08/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 10.21 | Execução Indireta - Contrato | 1319/2020 |  | Referente 1º Medição da Construção de banheiro público. | 1054-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2020 (8/2020)
2 | 30/09/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Obra paralisada por descumprimento de obrigações contratuais pela empresa contratada. | 1088-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/10/2020 (9/2020)
3 | 18/12/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 70.4 | Execução Indireta - Contrato | 1319/2020 |  | Referente 2º Medição da Construção de banheiro público. | 1113-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/02/2021 (12/2020)
4 | 29/01/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Não houve medição no periodo, porém a obra encontra-se em andamento. | 1147-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 09/03/2021 (1/2021)
5 | 05/02/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1319/2020 |  | Referente 3º Medição da Construção de banheiro público. | 1142-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/04/2021 (2/2021)
6 | 05/02/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 1143-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 07/04/2021 (2/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 10/2020 | Tomada de Preços | 14/07/2020 | 30/07/2020 | 55100 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE BANHEIRO EM ALBENARIA, COM AREA TOTAL DE 33,08 M², CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. | Homologada - (03/08/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1319/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE BANHEIRO EM ALBENARIA, COM AREA TOTAL DE 33,08 M², CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. | BRUNO C MISSIATTO BIJUTERIAS - ME (18.712.470/0001-43) | 45038.69 | 04/08/2020 | 31/12/2020 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
401/2021 Ordinário | 05/02/2021 | BRUNO C MISSIATTO BIJUTERIAS - ME (18.712.470/0001-43) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 3º MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO BANHEIRO EM ALVENARIA, COM ÁREA TOTAL DE 33,08M². | 13332.14 | 13332.14 | 13332.14 | 100
5828/2020 Ordinário | 09/12/2020 | BRUNO C MISSIATTO BIJUTERIAS - ME (18.712.470/0001-43) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO EM ALVENARIA, COM ÁREA TOTAL DE 33,08 M². | 27109.05 | 27109.05 | 27109.05 | 100
3581/2020 Ordinário | 06/08/2020 | BRUNO C MISSIATTO BIJUTERIAS - ME (18.712.470/0001-43) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO EM ALVENARIA, COM ÁREA TOTAL DE 33,08 M². | 4597.5 | 4597.5 | 4597.5 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995566 | CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO EM ALVENARIA, COM AREA TOTAL DE 33,08 M², CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. | Avenida Victorelly NºS/N – Centro. praça central de Par | 22°39'18,5''Sul / 52°5'1,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 55100 | 06/07/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1047
Contrato | BRUNO DE CONTI MISSIATTO | ***.537.***.** | 45038.69 | 30/07/2020 | 1319/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1048

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | BRUNO DE CONTI MISSIATTO | ***.537.***.** | CREA - MG-236127/D | ART (CREA) - 1720203424232
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720202979265
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720203711185