## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
161163.7 | 161163.7 | 161163.7 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 11.55 | Execução Indireta - Contrato | 1311/2020 |  | Referente 1º Medição da extensão de Iluminação Pública em LED em rede de baixa tensão, localizado nas Avenidas Paranapanema e Victorelli, e na Rua: Novo Horizonte (Parcial). | 1062-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2020 (8/2020)
2 | 01/10/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1311/2020 |  | Referente 2º Medição da extensão de Iluminação Pública em LED em rede de baixa tensão, localizado nas Avenidas Paranapanema e Victorelli, e na Rua: Novo Horizonte (Parcial). | 1082-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/11/2020 (10/2020)
3 | 19/11/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1311/2020 | 1/2020 | Referente medição (aditivo) da extensão de Iluminação Pública em LED em rede de baixa tensão, localizado nas Avenidas Paranapanema e Victorelli, e na Rua: Novo Horizonte (Parcial). | 1099-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2020 (11/2020)
4 | 30/11/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 1105-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 21/12/2020 (11/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 8/2020 | Tomada de Preços | 09/06/2020 | 24/07/2020 | 137923.9 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, NA EXECUSÃO DE EXTENSÃO DE REDE, E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS DE LED, NESTE MUNICIPIO CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA EM ANEXO | Homologada - (27/07/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1311/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, NA EXECUSÃO DE EXTENSÃO DE REDE, E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS DE LED, NESTE MUNICIPIO CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA EM ANEXO | ROENG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT (08.028.641/0001-66) | 136500.38 | 28/07/2020 | 30/12/2020 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5565/2020 Ordinário | 13/11/2020 | ROENG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT (08.028.641/0001-66) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO (ADITIVO) DE EXECUSÃO DE EXTENSÃO DE REDE, E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS A VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS DE LED. | 15000 | 15000 | 15000 | 100
5566/2020 Ordinário | 13/11/2020 | ROENG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT (08.028.641/0001-66) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO (ADITIVO) DE EXECUSÃO DE EXTENSÃO DE REDE, E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS A VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS DE LED. | 9663.32 | 9663.32 | 9663.32 | 100
4606/2020 Ordinário | 01/10/2020 | ROENG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT (08.028.641/0001-66) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE EXECUSÃO DE EXTENSÃO DE REDE, E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS A VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS DE LED. | 120739.81 | 120739.81 | 120739.81 | 100
3579/2020 Ordinário | 06/08/2020 | ROENG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT (08.028.641/0001-66) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DE EXECUSÃO DE EXTENSÃO DE REDE, E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS A VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS DE LED. | 15760.57 | 15760.57 | 15760.57 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995570 | EXECUSÃO DE EXTENSÃO DE REDE, E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS DE LED. | Avenida Victorelly NºS/N – Centro. Avenidas de Paranapo | 22°39'15,3''Sul / 52°5'5,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 137923.9 | 11/06/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1049
Contrato | MARIO HIDETOSHI KAMANISHI | ***.778.***.** | 136500.38 | 24/06/2020 | 1311/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1050
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 24663.32 | 06/11/2020 | 1311/2020 | 1/2020 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1098

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARIO HIDETOSHI KAMANISHI | ***.778.***.** | CREA - 23017D | ART (CREA) - 1720203237882
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720202563239
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720203711371