## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
26695.5 | 26695.5 | 26695.5 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 19/08/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 10.64 | Execução Indireta - Contrato | 1320/2020 |  | Referente 1º medição de Instalação de postes metálicos de proteção da ciclofaixa e pista de caminhada. | 1055-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2020 (8/2020)
2 | 04/09/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1320/2020 |  | Referente 2º medição de Instalação de postes metálicos de proteção da ciclofaixa e pista de caminhada. | 1064-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/10/2020 (9/2020)
3 | 07/09/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 1067-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 29/10/2020 (9/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 12/2020 | Tomada de Preços | 14/07/2020 | 31/07/2020 | 30764.62 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE POSTES METALICOS DE ROTEÇÃO DA CICLOFAIXA E PISTA DE CAMINHADA, CONFORME PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO | Homologada - (03/08/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1320/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE POSTES METALICOS DE ROTEÇÃO DA CICLOFAIXA E PISTA DE CAMINHADA, CONFORME PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO | M P L METALURGICA PARANA LTDA - ME (81.192.759/0001-15) | 26695.5 | 04/08/2020 | 31/12/2020 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3580/2020 Ordinário | 06/08/2020 | M P L METALURGICA PARANA LTDA - ME (81.192.759/0001-15) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE POSTES METALICOS DE PROTEÇÃO DA CICLOFAIXA E PISTA DE CAMINHADA. | 2840.83 | 2840.83 | 2840.83 | 100
4001/2020 Ordinário | 28/08/2020 | M P L METALURGICA PARANA LTDA - ME (81.192.759/0001-15) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE POSTES METALICOS DE PROTEÇÃO DA CICLOFAIXA E PISTA DE CAMINHADA. | 23854.67 | 23854.67 | 23854.67 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995567 | INSTALAÇÃO DE POSTES METALICOS DE ROTEÇÃO DA CICLOFAIXA E PISTA DE CAMINHADA | Rodovia PR 464 NºS/N – Zona Rural. Ciclofaixa e pista d | 22°38'40,8''Sul / 52°4'51,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 30764.62 | 06/07/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1051
Contrato | VINICIUS DOCE YAMAMURA | ***.231.***.** | 26695.5 | 30/07/2020 | 1320/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1052

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | VINICIUS DOCE YAMAMURA | ***.231.***.** | CREA - PR-114834/D | ART (CREA) - 1720203423422
Cargo e Função | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720202820738
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720203711649