## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2614923 | 2614923 | 2614923 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 25/08/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 15.4 | Execução Indireta - Contrato | 434/2019 |  |  | 8118-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2020 (9/2020)
2 | 30/09/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 15.4 | Execução Indireta - Contrato | 434/2019 |  |  | 8119-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2020 (9/2020)
3 | 19/10/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 53.85 | Execução Indireta - Contrato | 434/2019 |  |  | 8177-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2020 (10/2020)
4 | 30/11/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 53.85 | Execução Indireta - Contrato | 434/2019 |  |  | 8260-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
5 | 14/12/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 86.01 | Execução Indireta - Contrato | 434/2019 |  |  | 8340-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/01/2021 (12/2020)
6 | 30/01/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 86.01 | Execução Indireta - Contrato | 434/2019 |  |  | 8408-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2021 (1/2021)
7 | 03/02/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 434/2019 |  |  | 8448-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/03/2021 (2/2021)
8 | 03/02/2021 | ANDRE VON DENTZ | Conclusão | [5 empty] | 8449-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/03/2021 (2/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 8/2019 | Concorrência | 08/11/2019 | 12/12/2019 | 5109621.38 | Contratação de pessoa jurídica para construção de barracões pré moldados, que integrarão a Unidade Produtora de Marrãs, uma cisterna de vinil, terraplenagem e serviços de escavação, conforme preconiza a Lei Municipal nº 1.538/2016 alterada pelas leis municipais nº 1.612/2017 e nº 1.649/2018 | Homologada - (26/12/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
434/2019 | Contratação de pessoa jurídica para construção de barracões pré moldados, que integrarão a Unidade Produtora de Marrãs, uma cisterna de vinil, terraplenagem e serviços de escavação, conforme preconiza a Lei Municipal nº 1.538/2016 alterada pelas leis municipais nº 1.612/2017 e nº 1.649/2018 | CONSTRUÇÃO CRF LTDA - EPP (12.581.095/0001-63) | 2614923 | 26/12/2019 | 22/06/2020 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6700/2019 Global RAP | 26/12/2019 | CONSTRUÇÃO CRF LTDA - EPP (12.581.095/0001-63) | Barracão pré-moldado (pilares, tesouras e terças em concreto, cobertura com telha TP 40 galvanizada face superior 0,43 mm, cor natural com isolamento em PIR 20 mm e fundo galvanizado 0,43 mm pré pintado branco) medindo 27,00 m de largura X 255,00 m de comprimento; 2,80 m de altura livre e beirais de 1,50 m - fornecimento e instalação conforme projeto e memorial descritivo.Contratação de pessoa jurídica para construção de barracões pré moldados, que integrarão a Unidade Produtora de Marrãs, uma cisterna de vinil, terraplenagem e serviços de escavação, conforme preconiza a Lei Municipal nº 1.538/2016 alterada pelas leis municipais nº 1.612/2017 e nº 1.649/2018 | 2614923 | 2614923 | 2614923 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1131 - Construção da Unidade Produtora de Marrãs | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
142171 | Barracão pré-moldado (pilares, tesouras e terças em concreto, cobertura com telha TP 40 galvanizada face superior 0,43 mm, cor natural com isolamento em PIR 20 mm e fundo galvanizado 0,43 mm pré pintado branco) medindo 27,00 m de largura X 255,00 m d | Rua RM 49 - SÃO JOSÉ DO ITAVÓ (RM 46) - UPL FRIELLA Nºs/n – SÃO JOSE DO ITAVO | 25°11'39,0''Sul / 54°21'59,0''Oeste
142172 | Barracão pré-moldado (pilares, tesouras e terças em concreto, cobertura com telha TP 40 galvanizada face superior 0,43 mm, cor natural com isolamento em PIR 20 mm e fundo galvanizado 0,43 mm pré pintado branco) medindo 27,00 m de largura X 255,00 m d | Rua RM 49 - SÃO JOSÉ DO ITAVÓ (RM 46) - UPL FRIELLA Nºs/n – SÃO JOSE DO ITAVO | 25°11'39,0''Sul / 54°21'59,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GILBERTO ANGELO ORSO | ***.374.***.** | 3575632.04 | 11/11/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8124
Contrato | ROBISON FRIEDRICH | ***.238.***.** | 2614923 | 12/12/2019 | 434/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8125

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ROBISON FRIEDRICH | ***.238.***.** | CREA - 000000000107887 | ART (CREA) - 1720200443899
Orçamento | GILBERTO ANGELO ORSO | ***.374.***.** | CREA - PR-120196/D | ART (CREA) - 1720203748682