## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
642717.33 | 642717.33 | 642717.33 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 15/09/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 24.05 | Execução Indireta - Contrato | 1317/2020 |  | Referente 1º Medição da pavimentação asfática com C.B.U.Q em diversas ruas do conjunto residencial Eduardo Rosa. | 1076-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/10/2020 (9/2020)
2 | 30/10/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Descumprimento do cronograma pela empresa contratada. | 1095-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/11/2020 (10/2020)
3 | 17/11/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 29.5 | Execução Indireta - Contrato | 1317/2020 |  | Referente 2º Medição da pavimentação asfática com C.B.U.Q em diversas ruas do conjunto residencial Eduardo Rosa. | 1092-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2020 (11/2020)
4 | 27/11/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 36.01 | Execução Indireta - Contrato | 1317/2020 |  | Referente 3º Medição da execução de rede de galeria de águas pluviais e pavimentação asfática com C.B.U.Q em diversas ruas do conjunto residencial Eduardo Rosa. | 1096-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2020 (11/2020)
5 | 30/12/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Obra paralisada por falta de recurso próprio. | 1134-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 05/02/2021 (12/2020)
6 | 19/02/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 44.94 | Execução Indireta - Contrato | 1317/2020 |  | Referente 4º Medição da execução de rede de galeria de águas pluviais e pavimentação asfática com C.B.U.Q em diversas ruas do conjunto residencial Eduardo Rosa. | 1141-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/04/2021 (2/2021)
7 | 30/03/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Obra paralisada, não houve medição no período. | 1160-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 30/04/2021 (3/2021)
8 | 13/07/2021 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 62.03 | Execução Indireta - Contrato | 1317/2020 |  | REFERENTE 5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL EDUARDO ROSA. | 1178-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2021 (7/2021)
9 | 19/07/2021 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 82.66 | Execução Indireta - Contrato | 1317/2020 |  | REFERENTE 6º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL EDUARDO ROSA. | 1179-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2021 (7/2021)
10 | 19/07/2021 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1317/2020 | 4/2021 | REFERENTE MEDIÇÃO (ADITIVO) DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL EDUARDO ROSA. | 1180-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2021 (7/2021)
11 | 03/08/2021 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 97.41 | Execução Indireta - Contrato | 1317/2020 |  | REFERENTE 8º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL EDUARDO ROSA. | 1181-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2021 (8/2021)
12 | 03/08/2021 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1317/2020 |  | REFERENTE 7º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REDE DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DO CONJUNTO RESIDENCIAL EDUARDO ROSA. | 1182-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2021 (8/2021)
13 | 03/08/2021 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1317/2020 | 1/2020 | REFERENTE MEDIÇÃO (1º ADITIVO) DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL EDUARDO ROSA. | 1183-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2021 (8/2021)
14 | 04/08/2021 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Conclusão | [5 empty] | 1184-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/09/2021 (8/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 9/2020 | Tomada de Preços | 14/07/2020 | 30/07/2020 | 756611.2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REDE DE GALERIA DE AGUA PLUVIAIS NUM TOTAL DE 756 M² E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ, SENDO 8,236,24 M², CONFORME PLANILHAS E PROJETOS EM ANEXO | Homologada - (03/08/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1317/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REDE DE GALERIA DE AGUA PLUVIAIS NUM TOTAL DE 756 M² E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ, SENDO 8,236,24 M², CONFORME PLANILHAS E PROJETOS EM ANEXO | Cadastro Inconsistente. | 598468 | 04/08/2020 | 31/12/2020 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2350/2021 Ordinário | 01/07/2021 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL EDUARDO ROSA. | 102251.48 | 102251.48 | 102251.48 | 100
2436/2021 Ordinário | 01/07/2021 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 6º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL EDUARDO ROSA. | 123458.52 | 123458.52 | 123458.52 | 100
2492/2021 Ordinário | 16/07/2021 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO (ADITIVO) DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL EDUARDO ROSA. | 24290 | 24290 | 24290 | 100
2498/2021 Ordinário | 16/07/2021 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO (ADITIVO) DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL EDUARDO ROSA. | 13832.57 | 13832.57 | 13832.57 | 100
2717/2021 Ordinário | 27/07/2021 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 8º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL EDUARDO ROSA. | 88269.06 | 88269.06 | 88269.06 | 100
2718/2021 Ordinário | 27/07/2021 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 7º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL EDUARDO ROSA. | 15545.95 | 15545.95 | 15545.95 | 100
2719/2021 Ordinário | 27/07/2021 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO (1º ADITIVO) DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL EDUARDO ROSA. | 6126.76 | 6126.76 | 6126.76 | 100
400/2021 Ordinário | 05/02/2021 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 4º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL EDUARDO ROSA. | 53465.91 | 53465.91 | 53465.91 | 100
5144/2020 Ordinário | 03/11/2020 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL EDUARDO ROSA. | 32608.28 | 32608.28 | 32608.28 | 100
5536/2020 Ordinário | 13/11/2020 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL EDUARDO ROSA. | 38932.29 | 38932.29 | 38932.29 | 100
4185/2020 Ordinário | 10/09/2020 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL EDUARDO ROSA. | 136072.51 | 136072.51 | 136072.51 | 100
4186/2020 Ordinário | 10/09/2020 | Cadastro Inconsistente. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL EDUARDO ROSA. | 7864 | 7864 | 7864 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995579 | EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL EDUARDO ROSA. | Rua Floriano da Silva Costa NºS/N – Centro. Conjunto resid Eduar | 22°39'26,1''Sul / 52°4'47,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARCO ANTONIO DA SILVA | ***.178.***.** | 756611.2 | 11/07/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1070
Contrato | JOSE MARIA FERNANDES | ***.684.***.** | 598468 | 30/07/2020 | 1317/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1071
Aditivo | JOSE MARIA FERNANDES | ***.684.***.** | 6126.76 | 23/12/2020 | 1317/2020 | 1/2020 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1185
Aditivo | JOSE MARIA FERNANDES | ***.684.***.** | 38122.57 | 16/07/2021 | 1317/2020 | 4/2021 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1186

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSE MARIA FERNANDES | ***.684.***.** | CREA - PR-22731-D | ART (CREA) - 1720203298253
Projeto Arquitetônico | MARCO ANTONIO DA SILVA | ***.178.***.** | CREA - SP-740645/D | ART (CREA) - 1720202918673
Orçamento | MARCO ANTONIO DA SILVA | ***.178.***.** | CREA - SP-740645/D | ART (CREA) - 1720202918789
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720204078044