## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
137880.31 | 137880.31 | 137880.31 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 07/10/2020 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 44 | Execução Indireta - Contrato | 2020244/2020 |  |  | 8183-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2020 (10/2020)
2 | 23/11/2020 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 75 | Execução Indireta - Contrato | 2020244/2020 |  |  | 8261-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
3 | 15/12/2020 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020244/2020 |  |  | 8341-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/01/2021 (12/2020)
4 | 15/12/2020 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Conclusão | [5 empty] | 8342-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/01/2021 (12/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 15/2020 | Tomada de Preços | 09/07/2020 | 27/07/2020 | 178605.18 | Contratação de pessoa jurídica para execução de 1.414,88 m2 de pavimentação poliédrica em Estrada Rural da comunidade de Santa Inês | Homologada - (05/08/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2020244/2020 | Contratação de pessoa jurídica para execução de 1.414,88 m2 de pavimentação poliédrica em Estrada Rural da comunidade de Santa Inês | IDEAL SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME (21.922.937/0001-94) | 142884.16 | 05/08/2020 | 03/12/2020 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3756/2020 Ordinário RAP | 09/09/2020 | IDEAL SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME (21.922.937/0001-94) | Contratação de pessoa jurídica para execução de 1.414,88 m2 de pavimentação poliédrica em Estrada Rural da comunidade de Santa Inês | 137880.31 | 137880.31 | 137880.31 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1013 - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
142244 | Estrada Rural de Santa Inês | Rua INDEFINIDO Nºs/n – SANTA INES | 25°7'58,0''Sul / 54°19'23,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | 178605.18 | 09/07/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8181
Contrato | MARCELO RENATO STAUDT | ***.098.***.** | 142884.16 | 24/07/2020 | 2020244/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8182

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCELO RENATO STAUDT | ***.098.***.** | CREA - 41031 | ART (CREA) - 1720204057250
Orçamento | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | CREA - PR-185135/D | ART (CREA) - 1720205013035