## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
368962.13 | 368962.13 | 368962.13 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/07/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 19.25 | Execução Indireta - Contrato | 2020030/2020 |  |  | 597-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/12/2020 (7/2020)
2 | 31/08/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 48 | Execução Indireta - Contrato | 2020030/2020 |  |  | 614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2020 (8/2020)
3 | 30/10/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 69 | Execução Indireta - Contrato | 2020030/2020 |  |  | 619-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2021 (10/2020)
4 | 30/11/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 87 | Execução Indireta - Contrato | 2020030/2020 |  |  | 627-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2021 (11/2020)
5 | 30/01/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020030/2020 |  |  | 653-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2021 (1/2021)
6 | 31/03/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020030/2020 |  |  | 664-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2021 (3/2021)
7 | 31/05/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO | 680-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 05/08/2021 (5/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 2/2020 | Concorrência | 14/04/2020 | 15/05/2020 | 405483.02 | Pavimentação Asfáltica e Recape Asfáltico em CBUQ e Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares, 5.009,53 m², incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 42 | Homologada - (27/05/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2020030/2020 | Pavimentação Asfáltica e Recape Asfáltico em CBUQ e Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares, 5.009,53 m², incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 42 | GREENPAV PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI (29.365.398/0001-41) | 379657.68 | 28/05/2020 | 22/02/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 43238/2019 - Estadual | Finalizada com dispensa de autuação | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 24/12/2019 | 29/01/2022 | 5483.02 | 400000 | 212

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1203/2021 Ordinário | 06/05/2021 | GREENPAV PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI (29.365.398/0001-41) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a Pavimentação Asfáltica e Recape Asfáltico em CBUQ e Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares, 5.009,53 m², incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 42 | 63041.06 | 63041.06 | 63041.06 | 100
2597/2020 Ordinário | 21/10/2020 | GREENPAV PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI (29.365.398/0001-41) | Valor empenhado em favor do credor acima , proveniente a medição da Pavimentação Asfáltica e Recape Asfáltico em CBUQ e Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares, 5.009,53 m², incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 42 | 232841.32 | 232841.32 | 232841.32 | 100
1772/2020 Ordinário | 17/07/2020 | GREENPAV PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI (29.365.398/0001-41) | Pavimentação Asfáltica e Recape Asfáltico em CBUQ e Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares, 5.009,53 m², incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 42 | 73079.75 | 73079.75 | 73079.75 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2064 - CONST. RECUP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1370/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2422 | RUA ANTONIO VICENTIM | RUA ANTONIO VICENTIM Nº01 – CENTRO. RUA | 23°49'17,3''Sul / 51°40'9,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 405483.02 | 13/04/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 595
Contrato | ERICK CHAGAS FERREIRA | ***.613.***.** | 379657.68 | 15/05/2020 | 2020030/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 596

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720201325474
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720201325474
Execução de Obra | ERICK CHAGAS FERREIRA | ***.613.***.** | CREA - PR158591D | ART (CREA) - 1720202339533