## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
976359.44 | 976359.44 | 976359.44 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/07/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 5.7 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 597-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/12/2020 (7/2020)
2 | 31/08/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 9 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2020 (8/2020)
3 | 30/10/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 20 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 619-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2021 (10/2020)
4 | 30/11/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 27 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 627-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2021 (11/2020)
5 | 30/01/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 41 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 653-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2021 (1/2021)
6 | 31/03/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 87 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 664-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2021 (3/2021)
7 | 31/05/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 675-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 05/08/2021 (5/2021)
8 | 30/07/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 682-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2021 (7/2021)
9 | 31/08/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 690-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2021 (8/2021)
10 | 29/10/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 692-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2021 (10/2021)
11 | 30/11/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 701-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/03/2022 (11/2021)
12 | 31/01/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 718-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2022 (1/2022)
13 | 31/03/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 725-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2022 (3/2022)
14 | 31/05/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 736-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/09/2022 (5/2022)
15 | 29/07/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 749-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2022 (7/2022)
16 | 31/08/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 757-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/12/2022 (8/2022)
17 | 31/10/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 762-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2022 (10/2022)
18 | 30/12/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 924-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2023 (12/2022)
19 | 31/01/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 940-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/06/2023 (1/2023)
20 | 31/03/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 944-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/08/2023 (3/2023)
21 | 31/05/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 946-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (5/2023)
22 | 31/07/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 950-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/09/2023 (7/2023)
23 | 31/08/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 955-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2024 (8/2023)
24 | 31/10/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 1046-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2024 (10/2023)
25 | 29/12/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 1068-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/06/2024 (12/2023)
26 | 31/01/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 1072-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2024 (1/2024)
27 | 29/02/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 1073-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/02/2025 (3/2024)
28 | 30/04/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 1076-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2025 (4/2024)
29 | 28/06/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 1127-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2025 (6/2024)
30 | 31/07/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 1128-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (7/2024)
31 | 30/08/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 1131-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/04/2025 (8/2024)
32 | 30/09/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 1132-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/04/2025 (9/2024)
33 | 31/10/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 1136-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/04/2025 (10/2024)
34 | 30/12/2024 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 1146-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2025 (12/2024)
35 | 31/01/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 1153-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2025 (1/2025)
36 | 31/03/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 1154-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2025 (3/2025)
37 | 30/05/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 1171-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2025 (5/2025)
38 | 30/06/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 2187-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2025 (6/2025)
39 | 31/08/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 3247-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2025 (8/2025)
40 | 31/10/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020033/2020 |  |  | 3392-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2025 (10/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 3/2020 | Concorrência | 09/05/2020 | 12/06/2020 | 1159759.87 | Pavimentação Asfáltica e Recape Asfáltico em CBUQ e Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares, 9.881,74 m², incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 43 | Homologada - (23/06/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2020033/2020 | Pavimentação Asfáltica e Recape Asfáltico em CBUQ e Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares, 9.881,74 m², incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 43 | GREENPAV PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI (29.365.398/0001-41) | 999890.99 | 24/06/2020 | 20/04/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 43239/2019 - Estadual | Finalizada com dispensa de autuação | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 24/12/2019 | 25/03/2022 | 159759.87 | 1000000 | 211

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2340/2021 Ordinário | 01/09/2021 | GREENPAV PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI (29.365.398/0001-41) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, Pavimentação Asfáltica e Recape Asfáltico em CBUQ e Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares, 9.881,74 m², incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 43 | 82619.74 | 82619.74 | 82619.74 | 100
1500/2021 Ordinário | 01/06/2021 | GREENPAV PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI (29.365.398/0001-41) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a 5ª medição da Pavimentação Asfáltica e Recape Asfáltico em CBUQ e Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares, 9.881,74 m², incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 43 | 438737.13 | 438737.13 | 438737.13 | 100
650/2021 Ordinário | 29/03/2021 | GREENPAV PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI (29.365.398/0001-41) | Valor empenahdo em favor do credor acima, referente a 4ª medição da Pavimentação Asfáltica e Recape Asfáltico em CBUQ e Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares, 9.881,74 m², incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 43 | 144187.63 | 144187.63 | 144187.63 | 100
35/2021 Ordinário | 20/01/2021 | GREENPAV PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI (29.365.398/0001-41) | Pavimentação Asfáltica e Recape Asfáltico em CBUQ e Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares, 9.881,74 m², incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 43, referente a 3ª medição. | 158877.05 | 158877.05 | 158877.05 | 100
2605/2020 Ordinário | 22/10/2020 | GREENPAV PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI (29.365.398/0001-41) | Pavimentação Asfáltica e Recape Asfáltico em CBUQ e Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares, 9.881,74 m², incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 43 | 94932.76 | 94932.76 | 94932.76 | 100
1782/2020 Ordinário | 21/07/2020 | GREENPAV PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI (29.365.398/0001-41) | Pavimentação Asfáltica e Recape Asfáltico em CBUQ e Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares, 9.881,74 m², incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 43 | 57005.13 | 57005.13 | 57005.13 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2064 - CONST. RECUP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1370/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2379 | RUA ÂNGELO IMPOSSETTO | RUA ANGELO IMPOSSETTO Nº01 – CENTRO. RUA | 23°49'29,3''Sul / 51°40'18,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 1159759.87 | 05/08/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 593
Contrato | ERICK CHAGAS FERREIRA | ***.613.***.** | 999890.99 | 12/06/2020 | 2020033/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 592

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720201616797
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720201616797
Execução de Obra | ERICK CHAGAS FERREIRA | ***.613.***.** | CREA - PR158591D | ART (CREA) - 1720202631757
Fiscalização | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | ***.730.***.** | CREA - 176320/D-PR | ART (CREA) - 1720243923450