## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
77206.32 | 77206.32 | 77206.32 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 17/11/2020 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Medição | 7.27 | Execução Indireta - Contrato | 2922020/2020 |  |  | 8267-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
2 | 16/12/2020 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Medição | 14.07 | Execução Indireta - Contrato | 2922020/2020 |  |  | 8345-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/01/2021 (12/2020)
3 | 15/01/2021 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Medição | 23.6 | Execução Indireta - Contrato | 2922020/2020 |  |  | 8409-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2021 (1/2021)
4 | 24/02/2021 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Medição | 52.1 | Execução Indireta - Contrato | 2922020/2020 |  | 4ª medição | 8451-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/03/2021 (2/2021)
5 | 31/03/2021 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Medição | 98.68 | Execução Indireta - Contrato | 2922020/2020 |  |  | 8526-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/04/2021 (3/2021)
6 | 07/04/2021 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2922020/2020 |  | Supressão do valor inicial | 8578-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2021 (4/2021)
7 | 07/04/2021 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Conclusão | [5 empty] | 8579-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 07/05/2021 (4/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 19/2020 | Tomada de Preços | 18/08/2020 | 04/09/2020 | 79323.79 | Contratação de pessoa jurídica para execução de novo campo de futebol sete na comunidade Santa Inês, conforme memorial descritivo, Planilha orçamentária e cronograma físico e financeiro, atendendo as necessidades da Secretaria de Cultura e Esportes. | Homologada - (29/09/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2922020/2020 | Contratação de pessoa jurídica para execução de novo campo de futebol sete na comunidade Santa Inês, conforme memorial descritivo, Planilha orçamentária e cronograma físico e financeiro, atendendo as necessidades da Secretaria de Cultura e Esportes. | CDR CONSTRUTORA EIRELI - ME (26.173.375/0001-47) | 78234.79 | 29/09/2020 | 28/12/2020 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4233/2020 Global RAP | 06/10/2020 | CDR CONSTRUTORA EIRELI - ME (26.173.375/0001-47) | Contratação de pessoa jurídica para execução de novo campo de futebol sete na comunidade Santa Inês, conforme memorial descritivo, Planilha orçamentária e cronograma físico e financeiro, atendendo as necessidades da Secretaria de Cultura e Esportes. | 77206.32 | 77206.32 | 77206.32 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1022 - Construção, Manutenção e Melhorias de Polos Esportivos | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7717 | LOTE 01 QUADRA 10 - CAMPO | Rua RUA SANTA CLARA NºS/N – SANTA INÊS | 25°7'39,0''Sul / 54°20'28,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | 79323.79 | 18/08/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8265
Contrato | CRISTIAN MICHEL DOMANN | ***.854.***.** | 78234.79 | 04/09/2020 | 2922020/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8266

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | CREA - PR-185135/D | ART (CREA) - 1720205516690
Execução de Obra | CRISTIAN MICHEL DOMANN | ***.854.***.** | CREA - 158229 | ART (CREA) - 1720204756379