## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
136468.37 | 136468.37 | 136468.37 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 85.4 | Execução Indireta - Contrato | 2020029/2020 |  |  | 614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2020 (8/2020)
2 | 30/10/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 85.4 | Execução Indireta - Contrato | 2020029/2020 |  |  | 619-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2021 (10/2020)
3 | 30/11/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 90.4 | Execução Indireta - Contrato | 2020029/2020 |  |  | 627-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2021 (11/2020)
4 | 30/01/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020029/2020 |  |  | 653-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2021 (1/2021)
5 | 31/03/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020029/2020 |  |  | 664-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2021 (3/2021)
6 | 31/05/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO | 680-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 05/08/2021 (5/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 1/2020 | Concorrência | 10/04/2020 | 14/05/2020 | 163783.41 | Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares e Pavimentação Asfáltica em CBUQ, 1.437,72 m², incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; base/sub-base; imprimação, pintura de ligação, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 44 | Homologada - (25/05/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2020029/2020 | Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares e Pavimentação Asfáltica em CBUQ, 1.437,72 m², incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; base/sub-base; imprimação, pintura de ligação, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 44 | EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA (78.307.840/0001-99) | 140166.95 | 26/05/2020 | 20/02/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 43240/2019 - Estadual | Finalizada com dispensa de autuação | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 24/12/2019 | 22/01/2022 | 53783.41 | 110000 | 323

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1563/2021 Ordinário | 30/06/2021 | EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA (78.307.840/0001-99) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares e Pavimentação Asfáltica em CBUQ, 1.437,72 m², incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; base/sub-base; imprimação, pintura de ligação, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 44 | 16062.52 | 16062.52 | 16062.52 | 100
1564/2021 Ordinário | 30/06/2021 | EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA (78.307.840/0001-99) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a contra partida sobre a Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares e Pavimentação Asfáltica em CBUQ, 1.437,72 m², incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; base/sub-base; imprimação, pintura de ligação, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 44 | 706.49 | 706.49 | 706.49 | 100
2058/2020 Ordinário | 14/08/2020 | EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA (78.307.840/0001-99) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a 1ª medição da Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares e Pavimentação Asfáltica em CBUQ, 1.437,72 m², incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; base/sub-base; imprimação, pintura de ligação, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 44 | 93937.48 | 93937.48 | 93937.48 | 100
2059/2020 Ordinário | 14/08/2020 | EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA (78.307.840/0001-99) | valor empenhado em favor do credor acima, referente a contr partida sobre a 1ª medição da Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares e Pavimentação Asfáltica em CBUQ, 1.437,72 m², incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; base/sub-base; imprimação, pintura de ligação, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 44 | 25761.88 | 25761.88 | 25761.88 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2064 - CONST. RECUP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1370/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2412 | RUA VICENTE PROCÓPIO RIBEIRO | RUA VICENTIE PROCOPIO RIBEIRO Nº01 – CENTRO. RUA | 23°49'26,8''Sul / 51°40'15,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 163783.41 | 08/04/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 602
Contrato | BENEDITO FERREIRA BUENO | ***.754.***.** | 140166.95 | 26/05/2020 | 2020029/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 603

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720201349721
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720201349721
Execução de Obra | EMERSON LUIZ DUARTE | ***.882.***.** | CAU - 34087 | ART (CREA) - 1720202340841