## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
416300.91 | 416300.91 | 416300.91 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 16.12 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2020 (8/2020)
2 | 30/10/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 52 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 619-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2021 (10/2020)
3 | 30/11/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 64 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 627-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2021 (11/2020)
4 | 30/01/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 653-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2021 (1/2021)
5 | 31/03/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 664-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2021 (3/2021)
6 | 31/05/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 675-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 05/08/2021 (5/2021)
7 | 30/07/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 682-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2021 (7/2021)
8 | 31/08/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 690-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2021 (8/2021)
9 | 29/10/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 692-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2021 (10/2021)
10 | 30/11/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 73 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 701-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/03/2022 (11/2021)
11 | 31/01/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 73 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 718-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2022 (1/2022)
12 | 31/03/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 77 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 725-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2022 (3/2022)
13 | 31/05/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 77 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 736-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/09/2022 (5/2022)
14 | 29/07/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 77 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 749-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2022 (7/2022)
15 | 31/08/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 77 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 757-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/12/2022 (8/2022)
16 | 31/10/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 77 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 762-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2022 (10/2022)
17 | 30/12/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 77 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 924-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2023 (12/2022)
18 | 31/01/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 79 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 940-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/06/2023 (1/2023)
19 | 31/03/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 79 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 944-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/08/2023 (3/2023)
20 | 31/05/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 79 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 946-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (5/2023)
21 | 31/07/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 79 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 950-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/09/2023 (7/2023)
22 | 31/08/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 79 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 955-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2024 (8/2023)
23 | 31/10/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 79 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 1046-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2024 (10/2023)
24 | 29/12/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 79 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 1068-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/06/2024 (12/2023)
25 | 31/01/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 79 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 1072-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2024 (1/2024)
26 | 29/02/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 79 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 1073-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/02/2025 (3/2024)
27 | 30/04/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 79 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 1076-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2025 (4/2024)
28 | 28/06/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 79 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 1127-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2025 (6/2024)
29 | 31/07/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 79 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 1128-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (7/2024)
30 | 30/08/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 1131-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/04/2025 (8/2024)
31 | 30/09/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 1132-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/04/2025 (9/2024)
32 | 31/10/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 1136-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/04/2025 (10/2024)
33 | 30/12/2024 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 1146-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2025 (12/2024)
34 | 31/01/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 1153-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2025 (1/2025)
35 | 31/03/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 1154-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2025 (3/2025)
36 | 30/05/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 1171-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2025 (5/2025)
37 | 30/06/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 2187-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2025 (6/2025)
38 | 31/08/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 3247-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2025 (8/2025)
39 | 31/10/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020031/2020 |  |  | 3392-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2025 (10/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 2/2020 | Tomada de Preços | 03/03/2020 | 14/04/2020 | 415078.56 | OBRA DE REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA MINA, CUJA ÁREA DO TERRENO É DE 26.447,89 M², CONFORME ORÇAMENTO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO EDITAL | Homologada - (10/06/2020)
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 2/2018 | Concorrência | 11/10/2018 | 12/11/2018 | 2548852.89 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | Homologada - (05/12/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2020031/2020 | OBRA DE REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA MINA, CUJA ÁREA DO TERRENO É DE 26.447,89 M², CONFORME ORÇAMENTO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO EDITAL | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | 335700 | 12/06/2020 | 12/06/2021 | Preço Global | Própria Entidade
2018086/2018 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | 2492479.8 | 06/12/2018 | 28/07/2020 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 44052/2019 - Estadual | Finalizada com dispensa de autuação | Implantação de um parque urbano em área de fundo de vale como uma alternativa de minimização dos impactos negativos da expansão urbana e controle de cheias. | 23/12/2019 | 22/12/2023 | 8301.57 | 406776.99 | 238

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3035/2023 Ordinário | 31/10/2023 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | OBRA DE REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA MINA, CUJA ÁREA DO TERRENO É DE 26.447,89 M², CONFORME ORÇAMENTO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO EDITAL | 73988.81 | 73988.81 | 73988.81 | 100
2210/2022 Ordinário | 29/07/2022 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | OBRA DE REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA MINA, CUJA ÁREA DO TERRENO É DE 26.447,89 M², CONFORME ORÇAMENTO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO EDITAL | 75062.52 | 75062.52 | 75062.52 | 100
869/2022 Ordinário | 31/03/2022 | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | 6612.08 | 6612.08 | 6612.08 | 100
3248/2020 Ordinário | 16/12/2020 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | VALOREMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA MINA, CUJA ÁREA DO TERRENO É DE 26.447,89 M², CONFORME ORÇAMENTO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO EDITAL | 67475.7 | 67475.7 | 67475.7 | 100
3249/2020 Ordinário | 16/12/2020 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | VALOREMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA MINA, CUJA ÁREA DO TERRENO É DE 26.447,89 M², CONFORME ORÇAMENTO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO EDITAL | 74659.68 | 74659.68 | 74659.68 | 100
3250/2020 Ordinário | 16/12/2020 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | VALOREMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA MINA, CUJA ÁREA DO TERRENO É DE 26.447,89 M², CONFORME ORÇAMENTO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO EDITAL | 64387.26 | 64387.26 | 64387.26 | 100
2519/2020 Ordinário | 07/10/2020 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | OBRA DE REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA MINA, CUJA ÁREA DO TERRENO É DE 26.447,89 M², CONFORME ORÇAMENTO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO EDITAL | 21396 | 21396 | 21396 | 100
2520/2020 Ordinário | 07/10/2020 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | OBRA DE REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA MINA, CUJA ÁREA DO TERRENO É DE 26.447,89 M², CONFORME ORÇAMENTO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO EDITAL | 4150.78 | 4150.78 | 4150.78 | 100
2052/2020 Ordinário | 14/08/2020 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRA DE REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA MINA, CUJA ÁREA DO TERRENO É DE 26.447,89 M², CONFORME ORÇAMENTO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO EDITAL | 24417.29 | 24417.29 | 24417.29 | 100
2053/2020 Ordinário | 14/08/2020 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA SOBRE A OBRA DE REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA MINA, CUJA ÁREA DO TERRENO É DE 26.447,89 M², CONFORME ORÇAMENTO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO EDITAL | 4150.79 | 4150.79 | 4150.79 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2015 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1370/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2454 | TERRENO COM 16.447,89M² | RUA LOURENÇO LEOCADIO RAMOS Nº01 – CENTRO. RUA | 23°49'21,2''Sul / 51°40'22,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 415078.56 | 02/03/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 604
Contrato | PAULA ANDREA NEVES CARNELOSSI | ***.408.***.** | 335700 | 23/06/2020 | 2020031/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 605

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720195616638
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720195616638
Execução de Obra | PAULA ANDREA NEVES CARNELOSSI | ***.408.***.** | CREA - 115287/D-PR | ART (CREA) - 1720204668615
Fiscalização | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | ***.730.***.** | CREA - 176320/D-PR | ART (CREA) - 1720243923450