## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
177676.1 | 177676.1 | 177676.1 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 8 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2020 (8/2020)
2 | 30/10/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 48 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 619-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2021 (10/2020)
3 | 30/11/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 55 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 627-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2021 (11/2020)
4 | 30/01/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 63 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 653-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2021 (1/2021)
5 | 31/03/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 664-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2021 (3/2021)
6 | 31/05/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 675-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 05/08/2021 (5/2021)
7 | 30/07/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 682-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2021 (7/2021)
8 | 31/08/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 90 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 690-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2021 (8/2021)
9 | 29/10/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 692-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2021 (10/2021)
10 | 30/11/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 701-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/03/2022 (11/2021)
11 | 31/01/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 718-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2022 (1/2022)
12 | 31/03/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 725-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2022 (3/2022)
13 | 31/05/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 736-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/09/2022 (5/2022)
14 | 29/07/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 749-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2022 (7/2022)
15 | 31/08/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 757-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/12/2022 (8/2022)
16 | 31/10/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 762-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2022 (10/2022)
17 | 30/12/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 924-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2023 (12/2022)
18 | 31/01/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 940-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/06/2023 (1/2023)
19 | 31/03/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 944-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/08/2023 (3/2023)
20 | 31/05/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 946-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (5/2023)
21 | 31/07/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 950-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/09/2023 (7/2023)
22 | 31/08/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 955-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2024 (8/2023)
23 | 31/10/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 1046-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2024 (10/2023)
24 | 29/12/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 1068-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/06/2024 (12/2023)
25 | 31/01/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 1072-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2024 (1/2024)
26 | 29/02/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 1073-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/02/2025 (3/2024)
27 | 30/04/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 1076-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2025 (4/2024)
28 | 28/06/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 1127-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2025 (6/2024)
29 | 31/07/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 1128-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (7/2024)
30 | 30/08/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 1131-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/04/2025 (8/2024)
31 | 30/09/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 1132-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/04/2025 (9/2024)
32 | 31/10/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 1136-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/04/2025 (10/2024)
33 | 30/12/2024 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 1146-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2025 (12/2024)
34 | 31/01/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 1153-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2025 (1/2025)
35 | 31/03/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 1154-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2025 (3/2025)
36 | 30/05/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 1171-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2025 (5/2025)
37 | 30/06/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 2187-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2025 (6/2025)
38 | 31/08/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 3247-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2025 (8/2025)
39 | 31/10/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020034/2020 |  |  | 3392-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2025 (10/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 4/2020 | Concorrência | 09/05/2020 | 12/06/2020 | 552069.36 | Recape Asfáltico em CBUQ, 10.996,50 m², incluindo os serviços preliminares; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 46 | Homologada - (23/06/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2020034/2020 | Recape Asfáltico em CBUQ, 10.996,50 m², incluindo os serviços preliminares; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 46 | R.C. FARIAS TERRAPLANAGENS EIRELLI (30.828.390/0001-53) | 475818.17 | 24/06/2020 | 20/04/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 44172/2020 - Estadual | Finalizada com dispensa de autuação | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 03/03/2020 | 01/07/2022 | 77069.36 | 475000 | 2

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
217/2022 Ordinário | 31/01/2022 | R.C. FARIAS TERRAPLANAGENS EIRELLI (30.828.390/0001-53) | Recape Asfáltico em CBUQ, 10.996,50 m², incluindo os serviços preliminares; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 46 | 139600.68 | 139600.68 | 139600.68 | 100
2060/2020 Ordinário | 14/08/2020 | R.C. FARIAS TERRAPLANAGENS EIRELLI (30.828.390/0001-53) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a 1ª medição do Recape Asfáltico em CBUQ, 10.996,50 m², incluindo os serviços preliminares; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 46 | 32760.06 | 32760.06 | 32760.06 | 100
2061/2020 Ordinário | 14/08/2020 | R.C. FARIAS TERRAPLANAGENS EIRELLI (30.828.390/0001-53) | Valor empenhado em favor do credor acima, referente a contra partida sobre a 1ª medição doRecape Asfáltico em CBUQ, 10.996,50 m², incluindo os serviços preliminares; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 46 | 5315.36 | 5315.36 | 5315.36 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2064 - CONST. RECUP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1370/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2363 | RUA EGYDIO CANELO | RUA EGYDIO CANELLO Nº01 – CENTRO. RUA | 23°49'48,3''Sul / 51°40'23,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 552069.36 | 08/05/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 606
Contrato | RENATO COSTA FARIAS | ***.242.***.** | 475818.17 | 24/06/2020 | 2020034/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 607

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720201667944
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720201667944
Execução de Obra | Alzemiro Franscisco Rech Junior | ***.885.***.** | CREA - 20141118050 | ART (CREA) - 1720202668537
Fiscalização | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | ***.730.***.** | CREA - 176320/D-PR | ART (CREA) - 1720243923450