## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
96346.46 | 96346.46 | 96346.46 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 35 | Execução Indireta - Contrato | 2020037/2020 |  |  | 614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2020 (8/2020)
2 | 30/10/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 75 | Execução Indireta - Contrato | 2020037/2020 |  |  | 619-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2021 (10/2020)
3 | 30/11/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 88 | Execução Indireta - Contrato | 2020037/2020 |  |  | 627-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2021 (11/2020)
4 | 30/01/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020037/2020 |  |  | 653-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2021 (1/2021)
5 | 31/03/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020037/2020 |  |  | 664-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2021 (3/2021)
6 | 31/05/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO | 680-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 05/08/2021 (5/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 6/2020 | Tomada de Preços | 02/06/2020 | 18/06/2020 | 120435.21 | Construção de Centro de Convivência contendo: área de convívio comum, rampa de acessibilidade e espaço destinado a futura cancha de bocha; Conforme projeto SAM 45 | Homologada - (29/06/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2020037/2020 | Construção de Centro de Convivência contendo: área de convívio comum, rampa de acessibilidade e espaço destinado a futura cancha de bocha; Conforme projeto SAM 45 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | 96346.46 | 30/06/2020 | 26/04/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 44083/2020 - Estadual | Finalizada com dispensa de autuação | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 12/02/2020 | 11/06/2021 | 25435.21 | 95000 | 1

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
232/2021 Ordinário | 09/02/2021 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | Referente a 4ª medição sobre a construção de Centro de Convivência contendo: área de convívio comum, rampa de acessibilidade e espaço destinado a futura cancha de bocha; Conforme projeto SAM 45 | 8048.17 | 8048.17 | 8048.17 | 100
233/2021 Ordinário | 09/02/2021 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | Referente a contra partida sobre a 4ª medicção da construção de Centro de Convivência contendo: área de convívio comum, rampa de acessibilidade e espaço destinado a futura cancha de bocha; Conforme projeto SAM 45 | 2154.81 | 2154.81 | 2154.81 | 100
2882/2020 Ordinário | 20/11/2020 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente aconstrução de Centro de Convivência contendo: área de convívio comum, rampa de acessibilidade e espaço destinado a futura cancha de bocha; Conforme projeto SAM 45 | 32812.94 | 32812.94 | 32812.94 | 100
2883/2020 Ordinário | 20/11/2020 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | Valor empenhado em favor do credor acima, referente a Contra Partida sobre a 1ª e 2ª medição da construção de Centro de Convivência contendo: área de convívio comum, rampa de acessibilidade e espaço destinado a futura cancha de bocha; Conforme projeto SAM 45 | 8785.3 | 8785.3 | 8785.3 | 100
2356/2020 Ordinário | 18/09/2020 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | Valor empenhado em favor do credor acima, referente a 2ª medição, da Construção de Centro de Convivência contendo: área de convívio comum, rampa de acessibilidade e espaço destinado a futura cancha de bocha; Conforme projeto SAM 45 | 27895.94 | 27895.94 | 27895.94 | 100
2357/2020 Ordinário | 18/09/2020 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | Valor empenhado em favor do credor acima, proveniente a Contra Partida da 2ª medição da Construção de Centro de Convivência contendo: área de convívio comum, rampa de acessibilidade e espaço destinado a futura cancha de bocha; Conforme projeto SAM 45 | 7468.84 | 7468.84 | 7468.84 | 100
2056/2020 Ordinário | 14/08/2020 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | Valor empenhado em favor do credor acima, referente a 1ª mediçaõ da Construção de Centro de Convivência contendo: área de convívio comum, rampa de acessibilidade e espaço destinado a futura cancha de bocha; Conforme projeto SAM 45 | 7241.6 | 7241.6 | 7241.6 | 100
2057/2020 Ordinário | 14/08/2020 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | Valor empenhado em favor do credor acima, referente a contra partida da Construção de Centro de Convivência contendo: área de convívio comum, rampa de acessibilidade e espaço destinado a futura cancha de bocha; Conforme projeto SAM 45 | 1938.86 | 1938.86 | 1938.86 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2015 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1370/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2341 | TERRENO (PREFEITURA, CAMARA, BIBLIOTECA, PRAÇA, CAMPO DE BOCHA E MAIA) | RUA PROF. IRINEU CITINO Nº01 – CENTRO. RUA | 23°49'26,3''Sul / 51°40'5,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 126748.29 | 01/06/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 608
Contrato | FERNANDO NAVARRO NETO | ***.222.***.** | 96346.46 | 03/07/2020 | 2020037/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 609

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720196206662
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720196206662
Execução de Obra | FERNANDO NAVARRO NETO | ***.222.***.** | CREA - PR-116726/D | ART (CREA) - 1720202753879