## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
234783.03 | 234783.03 | 234783.03 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 3 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2020 (8/2020)
2 | 30/10/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 17 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 619-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2021 (10/2020)
3 | 30/11/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 17 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 627-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2021 (11/2020)
4 | 30/01/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 29 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 653-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2021 (1/2021)
5 | 31/03/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 33 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 664-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2021 (3/2021)
6 | 31/05/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 33 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 675-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 05/08/2021 (5/2021)
7 | 30/07/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 33 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 682-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2021 (7/2021)
8 | 31/08/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 33 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 690-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2021 (8/2021)
9 | 29/10/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 33 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 692-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2021 (10/2021)
10 | 30/11/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 36 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 701-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/03/2022 (11/2021)
11 | 31/01/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 36 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 718-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2022 (1/2022)
12 | 31/03/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 42 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 725-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2022 (3/2022)
13 | 31/05/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 45 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 736-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/09/2022 (5/2022)
14 | 29/07/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 749-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2022 (7/2022)
15 | 31/08/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 757-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/12/2022 (8/2022)
16 | 31/10/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 762-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2022 (10/2022)
17 | 30/12/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 924-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2023 (12/2022)
18 | 31/01/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 940-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/06/2023 (1/2023)
19 | 31/03/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 944-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/08/2023 (3/2023)
20 | 31/05/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 946-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (5/2023)
21 | 31/07/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 950-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/09/2023 (7/2023)
22 | 31/08/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 955-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2024 (8/2023)
23 | 31/10/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 1046-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2024 (10/2023)
24 | 29/12/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 1068-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/06/2024 (12/2023)
25 | 31/01/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 1072-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2024 (1/2024)
26 | 29/02/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 1073-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/02/2025 (3/2024)
27 | 30/04/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 1076-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2025 (4/2024)
28 | 28/06/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 1127-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2025 (6/2024)
29 | 31/07/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 1128-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (7/2024)
30 | 30/08/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 1131-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/04/2025 (8/2024)
31 | 30/09/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 1132-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/04/2025 (9/2024)
32 | 31/10/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 1136-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/04/2025 (10/2024)
33 | 30/12/2024 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 1146-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2025 (12/2024)
34 | 31/01/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 1153-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2025 (1/2025)
35 | 31/03/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 1154-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2025 (3/2025)
36 | 30/05/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 1171-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2025 (5/2025)
37 | 30/06/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 2187-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2025 (6/2025)
38 | 31/08/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 3247-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2025 (8/2025)
39 | 31/10/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020043/2020 |  |  | 3392-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2025 (10/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 8/2020 | Tomada de Preços | 02/07/2020 | 20/07/2020 | 190193.01 | Reforma e Ampliação de Centro de Convivência contendo: salão, palco, bar, varanda e banheiros. Execução de serviços de: instalações preliminares e limpeza; movimento de terra e drenagem do terreno; infraestrutura; superestrutura; paredes, painéis e forros; impermeabilização e isolamentos; cobertura; esquadria metálicas; revestimentos; pisos; instalações elétricas, telefônicas e lógicas; instalações hidráulicas e de prevenção de incêndio; instalações especiais; serviços complementares; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto; Conforme projeto SAM 48 | Homologada - (29/07/2020)
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 1/2019 | Tomada de Preços | 06/12/2019 | 23/12/2019 | 68990.37 | AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, sito à Rua Palmira de Jesus Silveira, s/n, centro, Lote (243-243-A)4, em Kaloré - PR | Homologada - (20/01/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2020043/2020 | Reforma e Ampliação de Centro de Convivência contendo: salão, palco, bar, varanda e banheiros. Execução de serviços de: instalações preliminares e limpeza; movimento de terra e drenagem do terreno; infraestrutura; superestrutura; paredes, painéis e forros; impermeabilização e isolamentos; cobertura; esquadria metálicas; revestimentos; pisos; instalações elétricas, telefônicas e lógicas; instalações hidráulicas e de prevenção de incêndio; instalações especiais; serviços complementares; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto; Conforme projeto SAM 48 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | 190193.01 | 30/07/2020 | 25/06/2021 | Preço Global | Própria Entidade
2020003/2020 | AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, sito à Rua Palmira de Jesus Silveira, s/n, centro, Lote (243-243-A)4, em Kaloré - PR | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | 61401.61 | 21/01/2020 | 21/01/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 45120/2020 - Estadual | Finalizada com dispensa de autuação | REFORMA CENTRO DE CONVIVÃŠNCIA | 05/05/2020 | 28/08/2023 | 79162.27 | 142500 | 205

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2809/2022 Ordinário | 01/09/2022 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | Reforma e Ampliação de Centro de Convivência contendo: salão, palco, bar, varanda e banheiros. Execução de serviços de: instalações preliminares e limpeza; movimento de terra e drenagem do terreno; infraestrutura; superestrutura; paredes, painéis e forros; impermeabilização e isolamentos; cobertura; esquadria metálicas; revestimentos; pisos; instalações elétricas, telefônicas e lógicas; instalações hidráulicas e de prevenção de incêndio; instalações especiais; serviços complementares; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto; Conforme projeto SAM 48 | 14905.37 | 14905.37 | 14905.37 | 100
2810/2022 Ordinário | 01/09/2022 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | Reforma e Ampliação de Centro de Convivência contendo: salão, palco, bar, varanda e banheiros. Execução de serviços de: instalações preliminares e limpeza; movimento de terra e drenagem do terreno; infraestrutura; superestrutura; paredes, painéis e forros; impermeabilização e isolamentos; cobertura; esquadria metálicas; revestimentos; pisos; instalações elétricas, telefônicas e lógicas; instalações hidráulicas e de prevenção de incêndio; instalações especiais; serviços complementares; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto; Conforme projeto SAM 48 | 11052.04 | 11052.04 | 11052.04 | 100
2086/2022 Ordinário | 01/07/2022 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | Reforma e Ampliação de Centro de Convivência contendo: salão, palco, bar, varanda e banheiros. Execução de serviços de: instalações preliminares e limpeza; movimento de terra e drenagem do terreno; infraestrutura; superestrutura; paredes, painéis e forros; impermeabilização e isolamentos; cobertura; esquadria metálicas; revestimentos; pisos; instalações elétricas, telefônicas e lógicas; instalações hidráulicas e de prevenção de incêndio; instalações especiais; serviços complementares; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto; Conforme projeto SAM 48 | 12812.56 | 12812.56 | 12812.56 | 100
2123/2022 Ordinário | 01/07/2022 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | Reforma e Ampliação de Centro de Convivência contendo: salão, palco, bar, varanda e banheiros. Execução de serviços de: instalações preliminares e limpeza; movimento de terra e drenagem do terreno; infraestrutura; superestrutura; paredes, painéis e forros; impermeabilização e isolamentos; cobertura; esquadria metálicas; revestimentos; pisos; instalações elétricas, telefônicas e lógicas; instalações hidráulicas e de prevenção de incêndio; instalações especiais; serviços complementares; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto; Conforme projeto SAM 48 | 17279.71 | 17279.71 | 17279.71 | 100
1891/2022 Ordinário | 08/06/2022 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | Reforma e Ampliação de Centro de Convivência contendo: salão, palco, bar, varanda e banheiros. Execução de serviços de: instalações preliminares e limpeza; movimento de terra e drenagem do terreno; infraestrutura; superestrutura; paredes, painéis e forros; impermeabilização e isolamentos; cobertura; esquadria metálicas; revestimentos; pisos; instalações elétricas, telefônicas e lógicas; instalações hidráulicas e de prevenção de incêndio; instalações especiais; serviços complementares; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto; Conforme projeto SAM 48 | 45174.36 | 45174.36 | 45174.36 | 100
1892/2022 Ordinário | 08/06/2022 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | Referente a contra partida sobre a reforma e Ampliação de Centro de Convivência contendo: salão, palco, bar, varanda e banheiros. Execução de serviços de: instalações preliminares e limpeza; movimento de terra e drenagem do terreno; infraestrutura; superestrutura; paredes, painéis e forros; impermeabilização e isolamentos; cobertura; esquadria metálicas; revestimentos; pisos; instalações elétricas, telefônicas e lógicas; instalações hidráulicas e de prevenção de incêndio; instalações especiais; serviços complementares; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto; Conforme projeto SAM 48 | 33495.91 | 33495.91 | 33495.91 | 100
1378/2021 Ordinário | 01/06/2021 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a Contra Partida sobre a Reforma e Ampliação de Centro de Convivência contendo: salão, palco, bar, varanda e banheiros. Execução de serviços de: instalações preliminares e limpeza; movimento de terra e drenagem do terreno; infraestrutura; superestrutura; paredes, painéis e forros; impermeabilização e isolamentos; cobertura; esquadria metálicas; revestimentos; pisos; instalações elétricas, telefônicas e lógicas; instalações hidráulicas e de prevenção de incêndio; instalações especiais; serviços complementares; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto; Conforme projeto SAM 48 | 7342.52 | 7342.52 | 7342.52 | 100
1379/2021 Ordinário | 01/06/2021 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a 5º medição Reforma e Ampliação de Centro de Convivência contendo: salão, palco, bar, varanda e banheiros. Execução de serviços de: instalações preliminares e limpeza; movimento de terra e drenagem do terreno; infraestrutura; superestrutura; paredes, painéis e forros; impermeabilização e isolamentos; cobertura; esquadria metálicas; revestimentos; pisos; instalações elétricas, telefônicas e lógicas; instalações hidráulicas e de prevenção de incêndio; instalações especiais; serviços complementares; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto; Conforme projeto SAM 48 | 21938.42 | 21938.42 | 21938.42 | 100
857/2021 Ordinário | 01/04/2021 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a 4ª mediçâo da Reforma e Ampliação de Centro de Convivência contendo: salão, palco, bar, varanda e banheiros. Execução de serviços de: instalações preliminares e limpeza; movimento de terra e drenagem do terreno; infraestrutura; superestrutura; paredes, painéis e forros; impermeabilização e isolamentos; cobertura; esquadria metálicas; revestimentos; pisos; instalações elétricas, telefônicas e lógicas; instalações hidráulicas e de prevenção de incêndio; instalações especiais; serviços complementares; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto; Conforme projeto SAM 48 | 2580.62 | 2580.62 | 2580.62 | 100
858/2021 Ordinário | 01/04/2021 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a Contra Partida sobre a 4ª medição da Reforma e Ampliação de Centro de Convivência contendo: salão, palco, bar, varanda e banheiros. Execução de serviços de: instalações preliminares e limpeza; movimento de terra e drenagem do terreno; infraestrutura; superestrutura; paredes, painéis e forros; impermeabilização e isolamentos; cobertura; esquadria metálicas; revestimentos; pisos; instalações elétricas, telefônicas e lógicas; instalações hidráulicas e de prevenção de incêndio; instalações especiais; serviços complementares; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto; Conforme projeto SAM 48 | 863.7 | 863.7 | 863.7 | 100
296/2021 Ordinário | 17/02/2021 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | Referente a contra partida sobre a 3ª medicção da Reforma e Ampliação de Centro de Convivência contendo: salão, palco, bar, varanda e banheiros. Execução de serviços de: instalações preliminares e limpeza; movimento de terra e drenagem do terreno; infraestrutura; superestrutura; paredes, painéis e forros; impermeabilização e isolamentos; cobertura; esquadria metálicas; revestimentos; pisos; instalações elétricas, telefônicas e lógicas; instalações hidráulicas e de prevenção de incêndio; instalações especiais; serviços complementares; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto; Conforme projeto SAM 48 | 5351.27 | 5351.27 | 5351.27 | 100
297/2021 Ordinário | 17/02/2021 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | Referente a 3ª medição da Reforma e Ampliação de Centro de Convivência contendo: salão, palco, bar, varanda e banheiros. Execução de serviços de: instalações preliminares e limpeza; movimento de terra e drenagem do terreno; infraestrutura; superestrutura; paredes, painéis e forros; impermeabilização e isolamentos; cobertura; esquadria metálicas; revestimentos; pisos; instalações elétricas, telefônicas e lógicas; instalações hidráulicas e de prevenção de incêndio; instalações especiais; serviços complementares; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto; Conforme projeto SAM 48 | 15988.85 | 15988.85 | 15988.85 | 100
2894/2020 Ordinário | 24/11/2020 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a 2ª medição sobre a reforma e Ampliação de Centro de Convivência contendo: salão, palco, bar, varanda e banheiros. Execução de serviços de: instalações preliminares e limpeza; movimento de terra e drenagem do terreno; infraestrutura; superestrutura; paredes, painéis e forros; impermeabilização e isolamentos; cobertura; esquadria metálicas; revestimentos; pisos; instalações elétricas, telefônicas e lógicas; instalações hidráulicas e de prevenção de incêndio; instalações especiais; serviços complementares; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto; Conforme projeto SAM 48 | 20681.31 | 20681.31 | 20681.31 | 100
2895/2020 Ordinário | 24/11/2020 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a Contra partida sobre a 2ª medição da reforma e Ampliação de Centro de Convivência contendo: salão, palco, bar, varanda e banheiros. Execução de serviços de: instalações preliminares e limpeza; movimento de terra e drenagem do terreno; infraestrutura; superestrutura; paredes, painéis e forros; impermeabilização e isolamentos; cobertura; esquadria metálicas; revestimentos; pisos; instalações elétricas, telefônicas e lógicas; instalações hidráulicas e de prevenção de incêndio; instalações especiais; serviços complementares; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto; Conforme projeto SAM 48 | 6921.79 | 6921.79 | 6921.79 | 100
2616/2020 Ordinário | 26/10/2020 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, sito à Rua Palmira de Jesus Silveira, s/n, centro, Lote (243-243-A)4, em Kaloré - PR | 11834.65 | 11834.65 | 11834.65 | 100
2617/2020 Ordinário | 26/10/2020 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, sito à Rua Palmira de Jesus Silveira, s/n, centro, Lote (243-243-A)4, em Kaloré - PR | 1286.11 | 1286.11 | 1286.11 | 100
2062/2020 Ordinário | 14/08/2020 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | Valor empenhado em favor do credor acima, referente a 1ª medeição da reforma e Ampliação de Centro de Convivência contendo: salão, palco, bar, varanda e banheiros. Execução de serviços de: instalações preliminares e limpeza; movimento de terra e drenagem do terreno; infraestrutura; superestrutura; paredes, painéis e forros; impermeabilização e isolamentos; cobertura; esquadria metálicas; revestimentos; pisos; instalações elétricas, telefônicas e lógicas; instalações hidráulicas e de prevenção de incêndio; instalações especiais; serviços complementares; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto; Conforme projeto SAM 48 | 3951.36 | 3951.36 | 3951.36 | 100
2063/2020 Ordinário | 14/08/2020 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (17.450.976/0001-69) | Valor empenhado em favor do credor acima, referente a contra partida sobre a 1ª medição da reforma e Ampliação de Centro de Convivência contendo: salão, palco, bar, varanda e banheiros. Execução de serviços de: instalações preliminares e limpeza; movimento de terra e drenagem do terreno; infraestrutura; superestrutura; paredes, painéis e forros; impermeabilização e isolamentos; cobertura; esquadria metálicas; revestimentos; pisos; instalações elétricas, telefônicas e lógicas; instalações hidráulicas e de prevenção de incêndio; instalações especiais; serviços complementares; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto; Conforme projeto SAM 48 | 1322.48 | 1322.48 | 1322.48 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2009 - MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1370/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2305 | CENTRO DA MELHOR IDADE - ISMAEL GRANERO RAMOS | RUA VICENTE PROCOPIO RIBEIRO Nº01 – CENTRO. RUA | 23°49'25,7''Sul / 51°40'16,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 190193.01 | 01/07/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 610
Contrato | FERNANDO NAVARRO NETO | ***.222.***.** | 190193.01 | 30/07/2020 | 2020043/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 611

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720203280893
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720203280893
Execução de Obra | FERNANDO NAVARRO NETO | ***.222.***.** | CREA - PR-116726/D | ART (CREA) - 1720203393990
Fiscalização | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | ***.730.***.** | CREA - 176320/D-PR | ART (CREA) - 1720243923450