## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
325965.75 | 325965.75 | 325965.75 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 5 | Execução Indireta - Contrato | 2020045/2020 |  |  | 614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2020 (8/2020)
2 | 30/10/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 27 | Execução Indireta - Contrato | 2020045/2020 |  |  | 619-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2021 (10/2020)
3 | 30/11/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 60 | Execução Indireta - Contrato | 2020045/2020 |  |  | 627-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2021 (11/2020)
4 | 30/01/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020045/2020 |  |  | 653-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2021 (1/2021)
5 | 31/03/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020045/2020 |  |  | 664-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2021 (3/2021)
6 | 31/05/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO | 680-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 05/08/2021 (5/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 7/2020 | Tomada de Preços | 04/06/2020 | 22/06/2020 | 433027.85 | Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética, playground e paisagismo; Conforme projeto SAM 47 | Homologada - (04/08/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2020045/2020 | Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética, playground e paisagismo; Conforme projeto SAM 47 | BELPLAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LT (00.707.897/0001-98) | 328953.83 | 05/08/2020 | 01/07/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 45119/2020 - Estadual | Finalizada com dispensa de autuação | CONSTRUÃ‡ÃƒO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÃ‰TICA, PLAYGROUND E PAISAGISMO | 05/05/2020 | 02/09/2021 | 53027.85 | 380000 | 204

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1214/2021 Ordinário | 06/05/2021 | BELPLAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LT (00.707.897/0001-98) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a contra partido sobre a Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética, playground e paisagismo; Conforme projeto SAM 47 | 11445.2 | 11445.2 | 11445.2 | 100
1215/2021 Ordinário | 06/05/2021 | BELPLAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LT (00.707.897/0001-98) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética, playground e paisagismo; Conforme projeto SAM 47 | 82016.81 | 82016.81 | 82016.81 | 100
36/2021 Ordinário | 20/01/2021 | BELPLAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LT (00.707.897/0001-98) | Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética, playground e paisagismo; Conforme projeto SAM 47 | 38314.47 | 38314.47 | 38314.47 | 100
37/2021 Ordinário | 20/01/2021 | BELPLAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LT (00.707.897/0001-98) | Referente a contr partida sobre a construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética, playground e paisagismo; Conforme projeto SAM 47 | 5346.67 | 5346.67 | 5346.67 | 100
2908/2020 Ordinário | 26/11/2020 | BELPLAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LT (00.707.897/0001-98) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética, playground e paisagismo; Conforme projeto SAM 47 | 80826.24 | 80826.24 | 80826.24 | 100
2909/2020 Ordinário | 26/11/2020 | BELPLAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LT (00.707.897/0001-98) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a Contra Partida sobre a 4ª medição da construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética, playground e paisagismo; Conforme projeto SAM 47 | 5174.08 | 5174.08 | 5174.08 | 100
3020/2020 Ordinário | 30/11/2020 | BELPLAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LT (00.707.897/0001-98) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a contra partida sobre a construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética, playground e paisagismo; Conforme projeto SAM 47 | 5178.48 | 5178.48 | 5178.48 | 100
3021/2020 Ordinário | 30/11/2020 | BELPLAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LT (00.707.897/0001-98) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a contra partida sobre a construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética, playground e paisagismo; Conforme projeto SAM 47 | 6822.6 | 6822.6 | 6822.6 | 100
2639/2020 Ordinário | 29/10/2020 | BELPLAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LT (00.707.897/0001-98) | Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética, playground e paisagismo; Conforme projeto SAM 47 | 42251.8 | 42251.8 | 42251.8 | 100
2387/2020 Ordinário | 25/09/2020 | BELPLAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LT (00.707.897/0001-98) | Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética, playground e paisagismo; Conforme projeto SAM 47 | 35659.93 | 35659.93 | 35659.93 | 100
2388/2020 Ordinário | 25/09/2020 | BELPLAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LT (00.707.897/0001-98) | Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética, playground e paisagismo; Conforme projeto SAM 47 | 4976.24 | 4976.24 | 4976.24 | 100
2054/2020 Ordinário | 14/08/2020 | BELPLAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LT (00.707.897/0001-98) | Valor empenhado em favor do credor acima, referente a 1ª medição da Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética, playground e paisagismo; Conforme projeto SAM 47 | 6979.29 | 6979.29 | 6979.29 | 100
2055/2020 Ordinário | 14/08/2020 | BELPLAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LT (00.707.897/0001-98) | Valor empenhado em favor do credor acima, referente a contra partida sobre a 1ª medição da Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética, playground e paisagismo; Conforme projeto SAM 47 | 973.94 | 973.94 | 973.94 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2025 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1370/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2308 | PRAÇA DE ESPORTE I | rua vicente procopio ribeiro Nºs/n – centro | 23°49'25,0''Sul / 51°40'17,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 433027.85 | 04/06/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 612
Contrato | ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO | ***.772.***.** | 328953.83 | 08/08/2020 | 2020045/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 613

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720200709589
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720200709589
Execução de Obra | ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO | ***.772.***.** | CREA - 16640/0 | ART (CREA) - 1720203376840