## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
228493.37 | 228493.37 | 228493.37 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/12/2020 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 16.43 | Execução Indireta - Contrato | 2842020/2020 |  |  | 8348-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/01/2021 (12/2020)
2 | 18/12/2020 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 25.46 | Execução Indireta - Contrato | 2842020/2020 |  |  | 8349-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/01/2021 (12/2020)
3 | 30/01/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 25.46 | Execução Indireta - Contrato | 2842020/2020 |  |  | 8410-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2021 (1/2021)
4 | 17/02/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 37.61 | Execução Indireta - Contrato | 2842020/2020 |  | 3ª Medição | 8452-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/03/2021 (2/2021)
5 | 15/03/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 52.9 | Execução Indireta - Contrato | 2842020/2020 |  | 3ª medição | 8533-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/04/2021 (3/2021)
6 | 08/04/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 75.54 | Execução Indireta - Contrato | 2842020/2020 |  | 5ª Medição | 8580-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2021 (4/2021)
7 | 03/05/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 83 | Execução Indireta - Contrato | 2842020/2020 |  | 6ª medição | 8676-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2021 (5/2021)
8 | 14/05/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 98.93 | Execução Indireta - Contrato | 2842020/2020 |  | 7ª Medição | 8677-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2021 (5/2021)
9 | 24/05/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2842020/2020 |  | SUpressão dos serviços não necessários para a conclusão da obra | 8678-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2021 (5/2021)
10 | 24/05/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Conclusão | [5 empty] | 8679-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 23/06/2021 (5/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 16/2020 | Tomada de Preços | 09/07/2020 | 27/07/2020 | 232146.17 | Contratação de pessoa jurídica par execução de gavetas mortuárias e adequações do Cemitério Municipal | Homologada - (23/09/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2842020/2020 | Contratação de pessoa jurídica par execução de gavetas mortuárias e adequações do Cemitério Municipal | BF CONSTRUTORA LTDA (11.126.913/0001-75) | 230965.56 | 23/09/2020 | 22/12/2020 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4334/2020 Ordinário RAP | 13/10/2020 | BF CONSTRUTORA LTDA (11.126.913/0001-75) | Contratação de pessoa jurídica par execução de gavetas mortuárias e adequações do Cemitério Municipal | 228493.37 | 228493.37 | 228493.37 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2314 - Ampliação, Reparação, Adaptação e Melhorias de Bens Municipais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
142486 | PARTE DO LOTE RURAL N°94 DA GLEBA N°14 | Rua INDEFINIDO NºS/N – CENTRO | 25°8'18,0''Sul / 54°17'37,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | 232146.17 | 09/07/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8346
Contrato | RICARDO FELIPE CLAUMANN | ***.714.***.** | 230965.56 | 27/07/2020 | 2842020/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8347

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | RICARDO FELIPE CLAUMANN | ***.714.***.** | CREA - A - 93248-5 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - SI10106404R02CT001
Orçamento | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | CREA - PR-185135/D | ART (CREA) - 1720205107706