## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
61452.16 | 61452.16 | 61452.16 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 15/12/2020 | GABRIELA SBARAINI SILVA SCHERER | Medição | 88.57 | Execução Indireta - Contrato | 3322020/2020 |  |  | 8352-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/01/2021 (12/2020)
2 | 29/01/2021 | GABRIELA SBARAINI SILVA SCHERER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 3322020/2020 |  |  | 8411-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2021 (1/2021)
3 | 30/01/2021 | GABRIELA SBARAINI SILVA SCHERER | Conclusão | [5 empty] | 8412-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 24/02/2021 (1/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 22/2020 | Tomada de Preços | 03/09/2020 | 22/09/2020 | 777377.45 | Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de pavimentação poliédrica nas localidades de RM-31, RM-46 e na estrada entre a Travessa São Paulo e a Vila Lenz, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, projeto e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | Homologada - (22/10/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
3322020/2020 | Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de pavimentação poliédrica nas localidades de RM-31, RM-46 e na estrada entre a Travessa São Paulo e a Vila Lenz, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, projeto e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | CONSTRUTORA ALTA LTDA - EPP (11.956.942/0001-64) | 61452.16 | 22/10/2020 | 19/02/2021 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4688/2020 Ordinário RAP | 12/11/2020 | CONSTRUTORA ALTA LTDA - EPP (11.956.942/0001-64) | Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de pavimentação poliédrica nas localidades de RM-31, RM-46 e na estrada entre a Travessa São Paulo e a Vila Lenz, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, projeto e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | 61452.16 | 61452.16 | 61452.16 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1013 - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15035 | RM 31 - RM 15 - BEHLING | Rua INDEFINIDO NºS/N – CENTRO | 25°9'44,9''Sul / 54°17'3,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | 61452.16 | 06/10/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8356
Contrato | MARCELO RENATO STAUDT | ***.098.***.** | 61452.16 | 22/10/2020 | 3322020/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8357

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCELO RENATO STAUDT | ***.098.***.** | CREA - 41031 | ART (CREA) - 1720205245122
Orçamento | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | CREA - PR-185135/D | ART (CREA) - 1720210423459