## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
33864.13 | 33864.13 | 33864.13 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 16/12/2020 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 34 | Execução Indireta - Contrato | 3792020/2020 |  |  | 8355-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/01/2021 (12/2020)
2 | 30/01/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 60 | Execução Indireta - Contrato | 3792020/2020 |  |  | 8413-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2021 (1/2021)
3 | 06/02/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 60 | Execução Indireta - Contrato | 3792020/2020 |  | declaração de acompanhamento | 8453-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/03/2021 (2/2021)
4 | 24/03/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 96 | Execução Indireta - Contrato | 3792020/2020 |  |  | 8534-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/04/2021 (3/2021)
5 | 01/04/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 3792020/2020 |  | SUpressão | 8581-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2021 (4/2021)
6 | 05/04/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Conclusão | [5 empty] | 8582-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 07/05/2021 (4/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 33/2020 | Tomada de Preços | 04/11/2020 | 20/11/2020 | 85327.59 | Contratação de pessoa jurídica para execução de ecoponto e serviços de alambrado, drenagem e portão de acesso no Balneário Jacutinga, conforme planilha, memorial descritivo e projeto anexo | Homologada - (30/11/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
3792020/2020 | Contratação de pessoa jurídica para execução de ecoponto e serviços de alambrado, drenagem e portão de acesso no Balneário Jacutinga, conforme planilha, memorial descritivo e projeto anexo | CDR CONSTRUTORA EIRELI - ME (26.173.375/0001-47) | 83741.54 | 30/11/2020 | 28/02/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5179/2020 Ordinário RAP | 01/12/2020 | CDR CONSTRUTORA EIRELI - ME (26.173.375/0001-47) | Contratação de pessoa jurídica para execução de ecoponto e serviços de alambrado, drenagem e portão de acesso no Balneário Jacutinga, conforme planilha, memorial descritivo e projeto anexo | 33864.13 | 33864.13 | 33864.13 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1027 - Ampliação e Melhorias Empreend. de Natureza Turistica | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
142484 | ECOPONTO | Rua INDEFINIDO NºS/N – JACUTINGA | 25°10'56,0''Sul / 54°17'31,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | 85327.59 | 04/11/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8353
Contrato | CRISTIAN MICHEL DOMANN | ***.854.***.** | 83741.54 | 20/11/2020 | 3792020/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8354

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | CREA - PR-185135/D | ART (CREA) - 1720205773773
Execução de Obra | CRISTIAN MICHEL DOMANN | ***.854.***.** | CREA - 158229 | ART (CREA) - 1720205703708