## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
373809.79 | 373809.79 | 373809.79 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/10/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 20 | Execução Indireta - Contrato | 2020005/2020 |  |  | 619-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2021 (10/2020)
2 | 30/11/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020005/2020 |  |  | 627-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2021 (11/2020)
3 | 30/01/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020005/2020 |  |  | 653-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2021 (1/2021)
4 | 31/03/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020005/2020 |  |  | 664-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2021 (3/2021)
5 | 31/05/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO | 680-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 05/08/2021 (5/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 4/2020 | Concorrência | 09/05/2020 | 12/06/2020 | 552069.36 | Recape Asfáltico em CBUQ, 10.996,50 m², incluindo os serviços preliminares; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 46 | Homologada - (23/06/2020)
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 2/2019 | Tomada de Preços | 21/12/2019 | 16/01/2020 | 91935.15 | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ SOBRE PEDRA POLIÉDRICA EM RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE JUSSIARA, MUNICÍPIO DE KALORÉ/PR, TOTALIZANDO 2.326,00 M², CONFORME ORÇAMENTO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS | Homologada - (06/02/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2020034/2020 | Recape Asfáltico em CBUQ, 10.996,50 m², incluindo os serviços preliminares; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 46 | R.C. FARIAS TERRAPLANAGENS EIRELLI (30.828.390/0001-53) | 475818.17 | 24/06/2020 | 20/04/2021 | Preço Global | Própria Entidade
2020005/2020 | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ SOBRE PEDRA POLIÉDRICA EM RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE JUSSIARA, MUNICÍPIO DE KALORÉ/PR, TOTALIZANDO 2.326,00 M², CONFORME ORÇAMENTO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS | R.C. FARIAS TERRAPLANAGENS EIRELLI (30.828.390/0001-53) | 90081.29 | 11/02/2020 | 11/05/2020 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 44172/2020 - Estadual | Finalizada com dispensa de autuação | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 03/03/2020 | 01/07/2022 | 77069.36 | 475000 | 2

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
218/2022 Ordinário | 31/01/2022 | R.C. FARIAS TERRAPLANAGENS EIRELLI (30.828.390/0001-53) | Recape Asfáltico em CBUQ, 10.996,50 m², incluindo os serviços preliminares; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 46 | 8236.82 | 8236.82 | 8236.82 | 100
596/2021 Ordinário | 17/03/2021 | R.C. FARIAS TERRAPLANAGENS EIRELLI (30.828.390/0001-53) | Valor empenahdo em favor do credor acima, referente a 2ª medicção do Recape Asfáltico em CBUQ, 10.996,50 m², incluindo os serviços preliminares; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 46 | 237032.8 | 237032.8 | 237032.8 | 100
597/2021 Ordinário | 17/03/2021 | R.C. FARIAS TERRAPLANAGENS EIRELLI (30.828.390/0001-53) | Valor empenahdo em favor do credor acima, referente a contra partifda sobre a 2ª medicção do Recape Asfáltico em CBUQ, 10.996,50 m², incluindo os serviços preliminares; base/sub-base; imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento; meio-fio e sarjeta; paisagismo e urbanismo; sinalização de trânsito; drenagem; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; Conforme projeto SAM 46 | 38458.88 | 38458.88 | 38458.88 | 100
2618/2020 Ordinário | 26/10/2020 | R.C. FARIAS TERRAPLANAGENS EIRELLI (30.828.390/0001-53) | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ SOBRE PEDRA POLIÉDRICA EM RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE JUSSIARA, MUNICÍPIO DE KALORÉ/PR, TOTALIZANDO 2.326,00 M², CONFORME ORÇAMENTO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS | 47000 | 47000 | 47000 | 100
2619/2020 Ordinário | 26/10/2020 | R.C. FARIAS TERRAPLANAGENS EIRELLI (30.828.390/0001-53) | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ SOBRE PEDRA POLIÉDRICA EM RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE JUSSIARA, MUNICÍPIO DE KALORÉ/PR, TOTALIZANDO 2.326,00 M², CONFORME ORÇAMENTO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS | 43081.29 | 43081.29 | 43081.29 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2064 - CONST. RECUP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1370/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2437 | RUA ANTONIO JUKOSKI - JUSSIARA | RUA JUCOSKI Nº00 – DISTRITO DE JUSSIARA | 23°53'58,1''Sul / 51°44'23,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 91935.15 | 16/01/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 622
Contrato | RENATO COSTA FARIAS | ***.242.***.** | 90081.29 | 16/01/2020 | 2020005/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 623

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720201325474
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720201325474
Execução de Obra | Alzemiro Franscisco Rech Junior | ***.885.***.** | CREA - 20141118050 | ART (CREA) - 1720200835304