## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
31513.56 | 31513.56 | 31513.56 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 14/12/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 60.34 | Execução Indireta - Contrato | 1374/2020 |  | Referente 1º medição do acabamento da reforma da reforma do prédio do salão comunitário - 299,42 M². | 1119-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/02/2021 (12/2020)
2 | 07/01/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1374/2020 |  | Referente 2º medição do acabamento da reforma da reforma do prédio do salão comunitário - 299,42 M². | 1136-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/03/2021 (1/2021)
3 | 22/01/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1374/2020 | 1/2020 | Referente medição aditivo do acabamento da reforma da reforma do prédio do salão comunitário - 299,42 M². | 1138-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/03/2021 (1/2021)
4 | 25/01/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 1139-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 09/03/2021 (1/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 16/2020 | Tomada de Preços | 01/10/2020 | 20/10/2020 | 31877.62 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACABAMENTO DO SALAO COMUNITARIO | Homologada - (23/10/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1374/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACABAMENTO DO SALAO COMUNITARIO | ECOHIDRO ENGENHARIA E GESTAO HIDRICA LTDA (35.654.766/0001-74) | 26564.68 | 27/10/2020 | 31/12/2020 | Execução Direta | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
179/2021 Ordinário | 04/01/2021 | ECOHIDRO ENGENHARIA E GESTAO HIDRICA LTDA (35.654.766/0001-74) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO DO ACABAMENTO DE REFORMA DO PRÉDIO DO SALÃO COMUNITARIO - 299,42M². | 10534.94 | 10534.94 | 10534.94 | 100
180/2021 Ordinário | 04/01/2021 | ECOHIDRO ENGENHARIA E GESTAO HIDRICA LTDA (35.654.766/0001-74) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO ADITIVO DO ACABAMENTO DE REFORMA DO PRÉDIO DO SALÃO COMUNITARIO - 299,42M². | 4948.88 | 4948.88 | 4948.88 | 100
5833/2020 Ordinário | 11/12/2020 | ECOHIDRO ENGENHARIA E GESTAO HIDRICA LTDA (35.654.766/0001-74) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DO ACABAMENTO DE REFORMA DO PRÉDIO DO SALÃO COMUNITARIO - 299,42M². | 16029.74 | 16029.74 | 16029.74 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995617 | ACABAMENTO DA REFORMA DO PRÉDIO DO SALÃO COMUNITARIO - 2199,42M². | Avenida Victorelly NºS/N – Centro. Salão Comunitário | 22°39'22,0''Sul / 52°4'55,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 31877.62 | 25/09/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1116
Contrato | EDSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR | ***.134.***.** | 26564.68 | 20/10/2020 | 1374/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1117
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 4948.88 | 30/12/2020 | 1374/2020 | 1/2020 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1137

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720204319432
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720204319432
Execução de Obra | EDSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR | ***.134.***.** | CREA - PR-175209/D | ART (CREA) - 1720205864183