## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
264653.51 | 264653.51 | 264653.51 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/12/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 48.28 | Execução Indireta - Contrato | 1369/2020 |  | Referente 1º Medição da construção de portal turístico em alvenaria estrutural. | 1122-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/02/2021 (12/2020)
2 | 30/12/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 86.41 | Execução Indireta - Contrato | 1369/2020 |  | Referente 2º Medição da construção de portal turístico em alvenaria estrutural. | 1123-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/02/2021 (12/2020)
3 | 29/01/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Obra paralisada por falta de recuso próprio. | 1150-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 09/03/2021 (1/2021)
4 | 31/08/2021 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Paralisação |  |  |  |  | OBRA PARALISADA DEVIDO NÃO HAVER MEDIÇÃO NO PERIODO. | 1188-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/09/2021 (8/2021)
5 | 30/03/2022 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Paralisação |  |  |  |  | Constou-se que obra encontra-se paralisada por falta de Evolução para póstuma Medição. | 1218-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/04/2022 (3/2022)
6 | 26/04/2022 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1369/2020 | 4/2022 | Referente Medição (aditivo) da construção de portal turístico em alvenaria estrutural. | 1220-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/07/2022 (4/2022)
7 | 26/04/2022 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 99.99 | Execução Indireta - Contrato | 1369/2020 |  | REFERENTE MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO EM ALVENARIA ESTRUTURAL. | 1221-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/07/2022 (4/2022)
8 | 19/05/2022 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1369/2020 |  | REFERENTE MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO EM ALVENARIA ESTRUTURAL. | 1223-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/07/2022 (5/2022)
9 | 20/05/2022 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Conclusão | [5 empty] | 1224-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 26/07/2022 (5/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 14/2020 | Tomada de Preços | 24/09/2020 | 14/10/2020 | 261098.89 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS EM ANEXO | Homologada - (16/10/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1369/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS EM ANEXO | BRAZZALE & FILHOS LTDA - EPP (09.551.188/0001-30) | 253655.73 | 19/10/2020 | 31/12/2020 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2061/2022 Ordinário | 09/05/2022 | BRAZZALE & FILHOS LTDA - EPP (09.551.188/0001-30) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO EM ALVENARIA ESTRUTURAL. | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 100
1556/2022 Ordinário | 18/04/2022 | BRAZZALE & FILHOS LTDA - EPP (09.551.188/0001-30) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO EM ALVENARIA ESTRUTURAL. | 45450.01 | 45450.01 | 45450.01 | 100
6351/2020 Ordinário | 11/12/2020 | BRAZZALE & FILHOS LTDA - EPP (09.551.188/0001-30) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO EM ALVENARIA ESTRUTURAL. | 219183.51 | 219183.51 | 219183.51 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995618 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS EM ANEXO | Rodovia PR 464 Nºs/n – Zona Rural. PR 464 - saída para | 22°39'11,4''Sul / 52°4'56,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 261098.89 | 28/08/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1120
Contrato | ANTONIO EUGENIO BRAZZALE | ***.731.***.** | 253655.73 | 13/10/2020 | 1369/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1121
Aditivo | ANTONIO EUGENIO BRAZZALE | ***.731.***.** | 10997.78 | 01/04/2022 | 1369/2020 | 4/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1219

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSE MARQUES DE MENDONCA | ***.118.***.** | CREA - PR-12250/D | ART (CREA) - 1720204995985
Projeto Arquitetônico | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720203752582
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720204293816
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720204293816