## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
139025.93 | 139025.93 | 139025.93 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 23/12/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 51.15 | Execução Indireta - Contrato | 1381/2020 |  | Referente 1º Medição do recapeamento asfaltico com C.B.U.Q em diversos trechos do Município de Paranapoema. | 1125-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/02/2021 (12/2020)
2 | 29/01/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Obras encontra-se paralisado por falta de recurso próprio. | 1148-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 09/03/2021 (1/2021)
3 | 09/04/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1381/2020 |  | Referente 2º Medição (final) do recapeamento asfaltico com C.B.U.Q em diversos trechos do Município de Paranapoema. | 1155-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/05/2021 (4/2021)
4 | 12/04/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1381/2020 | 2/2021 | Referente Medição (Aditivo) do recapeamento asfaltico com C.B.U.Q em diversos trechos do Município de Paranapoema. | 1158-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/05/2021 (4/2021)
5 | 13/04/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 1159-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/05/2021 (4/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 19/2020 | Tomada de Preços | 27/10/2020 | 12/11/2020 | 136267.66 | RECAPEAMENTO ASFALTICO COM C.B.U.Q EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNCIPIO.ATUALMENTE ESTAS VIAS SE ENCONTRAM COM O PAVIMENTO DANIFICADO EM VARIOS LOCAIS DAS RUAS. O PROJETO PREVE EXECUÇÃO DE 6.685,03M² A SER RECAPEADO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA, IMPRIMAÇAO COM EMULSÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO RR 1-C, TAPA BURACO COM P.M.F (ABERTO) E REVESTIMENTO COM C.B.U.Q ESPESSURA 1,50CM. | Homologada - (13/11/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1381/2020 | RECAPEAMENTO ASFALTICO COM C.B.U.Q EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNCIPIO.ATUALMENTE ESTAS VIAS SE ENCONTRAM COM O PAVIMENTO DANIFICADO EM VARIOS LOCAIS DAS RUAS. O PROJETO PREVE EXECUÇÃO DE 6.685,03M² A SER RECAPEADO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA, IMPRIMAÇAO COM EMULSÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO RR 1-C, TAPA BURACO COM P.M.F (ABERTO) E REVESTIMENTO COM C.B.U.Q ESPESSURA 1,50CM. | PARANASOLO CONTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA (36.986.317/0001-96) | 135480.08 | 17/11/2020 | 31/12/2020 | Execução Direta | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1052/2021 Ordinário | 01/04/2021 | PARANASOLO CONTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA (36.986.317/0001-96) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO (FINAL) DO RECAPEAMENTO ASFALTICO COM C.B.U.Q EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICIPIO, O PROJETO PREVE EXECUÇÃO DE 6.685,03M² A SER RECAPEADO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA, IMPRIMAÇAO COM EMULSÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO RR 1-C, TAPA BURACO COM P.M.F (ABERTO) E REVESTIMENTO COM C.B.U.Q ESPESSURA 1,50CM. | 66182.08 | 66182.08 | 66182.08 | 100
1125/2021 Ordinário | 01/04/2021 | PARANASOLO CONTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA (36.986.317/0001-96) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO ADITIVO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO COM C.B.U.Q EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNCIPIO | 3545.85 | 3545.85 | 3545.85 | 100
6387/2020 Ordinário | 11/12/2020 | PARANASOLO CONTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA (36.986.317/0001-96) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO COM C.B.U.Q EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNCIPIO, O PROJETO PREVE EXECUÇÃO DE 6.685,03M² A SER RECAPEADO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA, IMPRIMAÇAO COM EMULSÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO RR 1-C, TAPA BURACO COM P.M.F (ABERTO) E REVESTIMENTO COM C.B.U.Q ESPESSURA 1,50CM. | 69298 | 69298 | 69298 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995619 | RECAPEAMENTO ASFALTICO COM C.B.U.Q EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNCIPIO.ATUALMENTE ESTAS VIAS SE ENCONTRAM COM O PAVIMENTO DANIFICADO EM VARIOS LOCAIS DAS RUAS. O PROJETO PREVE EXECUÇÃO DE 6.685,03M² A SER RECAPEADO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE PI | Avenida Victorelly NºS/N – Centro. Centro | 22°39'20,3''Sul / 52°4'58,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARCO ANTONIO DA SILVA | ***.178.***.** | 136267.66 | 23/10/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1124
Contrato | LUCAS BERGAMINI FERNANDES | ***.184.***.** | 135480.08 | 12/12/2020 | 1381/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1140
Aditivo | LUCAS BERGAMINI FERNANDES | ***.184.***.** | 3432.39 | 11/03/2021 | 1381/2020 | 2/2021 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1157

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSE MARIA FERNANDES | ***.684.***.** | CREA - PR-22731-D | ART (CREA) - 1720205215827
Projeto Arquitetônico | MARCO ANTONIO DA SILVA | ***.178.***.** | CREA - SP-740645/D | ART (CREA) - 1720204775322
Orçamento | MARCO ANTONIO DA SILVA | ***.178.***.** | CREA - SP-740645/D | ART (CREA) - 1720204775322
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720210147672