## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
48141.85 | 48141.85 | 48141.85 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/12/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 21.53 | Execução Indireta - Contrato | 1379/2020 |  | Referente 1º Medição da substituiçãode cobertura de salas de aula - Área 306,85M². | 1128-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/02/2021 (12/2020)
2 | 30/12/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 76.47 | Execução Indireta - Contrato | 1379/2020 |  | Referente 2º medição da substituição da cobertura em blocos de salas de aulas. | 1135-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/02/2021 (12/2020)
3 | 29/01/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Não houve medição no periodo, porém encontra-se em andamento. | 1149-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 09/03/2021 (1/2021)
4 | 01/02/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1379/2020 |  | Referente 3º Medição da substituição da cobertura em bloco de salas de aulas da Escola Municipal Maria Elza Arrais Iwase. | 1145-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/04/2021 (2/2021)
5 | 11/03/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1379/2020 | 2/2021 | Referente Medição Aditivo da substituição da cobertura em bloco de salas de aulas da Escola Municipal Maria Elza Arrais Iwase. | 1152-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2021 (3/2021)
6 | 12/03/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 1156-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 30/04/2021 (3/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 17/2020 | Tomada de Preços | 23/10/2020 | 11/11/2020 | 48450.52 | Substituição de cobertura em bloco de salas de aulas (a executar 306,85 M²) na escola Municipal Maria Elza Arrais Iwasse | Homologada - (12/11/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1379/2020 | Substituição de cobertura em bloco de salas de aulas (a executar 306,85 M²) na escola Municipal Maria Elza Arrais Iwasse | ICYA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA (30.418.773/0001-53) | 46996.97 | 17/11/2020 | 31/12/2020 | Execução Direta | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
723/2021 Ordinário | 01/03/2021 | ICYA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA (30.418.773/0001-53) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ADITIVO PARA SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA EM BLOCOS DE SALA DE AULA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1144.88 | 1144.88 | 1144.88 | 100
454/2021 Ordinário | 10/02/2021 | ICYA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA (30.418.773/0001-53) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 3° MEDIÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA EM BLOCO DE SALAS DE AULAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELZA ARRAIS IWASSE. | 11058.78 | 11058.78 | 11058.78 | 100
6388/2020 Ordinário | 11/12/2020 | ICYA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA (30.418.773/0001-53) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA EM BLOCO DE SALAS DE AULAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELZA ARRAIS IWASSE. ÁREA 306,85 M². | 10119.94 | 10119.94 | 10119.94 | 100
6574/2020 Ordinário RAP | 30/12/2020 | ICYA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA (30.418.773/0001-53) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA EM BLOCO DE SALAS DE AULAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELZA ARRAIS IWASSE. ÁREA 306,85 M². | 25818.25 | 25818.25 | 25818.25 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2280 - REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FONTE 103 | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995620 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA EM BLOCO DE SALAS DE AULAS (A EXECUTAR 306,85 M², NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELZA ARRAIS IWASSE | Rua Dr. José Cândido Muricy NºS/N – Centro. Escola Municipal | 22°39'11,4''Sul / 52°4'56,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 48450.52 | 21/10/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1126
Contrato | MARCOS AURELIO GUIMARAES JUNIOR | ***.529.***.** | 46996.97 | 05/11/2020 | 1379/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1127
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 1144.88 | 01/03/2021 | 1379/2020 | 2/2021 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1151

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCOS AURELIO GUIMARAES JUNIOR | ***.529.***.** | CREA - 20140254538 | ART (CREA) - 1720210202592
Projeto Arquitetônico | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720204744788
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720204744788
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720210147176
Cargo e Função | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720210147176