## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
610800 | 610800 | 610800 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/11/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 50 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 627-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2021 (11/2020)
2 | 30/01/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 60 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 653-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2021 (1/2021)
3 | 31/03/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 90 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 664-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2021 (3/2021)
4 | 31/05/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 675-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 05/08/2021 (5/2021)
5 | 30/07/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 682-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2021 (7/2021)
6 | 31/08/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 690-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2021 (8/2021)
7 | 29/10/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 692-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2021 (10/2021)
8 | 30/11/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 701-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/03/2022 (11/2021)
9 | 31/01/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 718-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2022 (1/2022)
10 | 31/03/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 725-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2022 (3/2022)
11 | 31/05/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 736-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/09/2022 (5/2022)
12 | 29/07/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 749-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2022 (7/2022)
13 | 31/08/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 757-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/12/2022 (8/2022)
14 | 31/10/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 762-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2022 (10/2022)
15 | 30/12/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 924-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2023 (12/2022)
16 | 31/01/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 940-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/06/2023 (1/2023)
17 | 31/03/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 944-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/08/2023 (3/2023)
18 | 31/05/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 946-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (5/2023)
19 | 31/07/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 950-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/09/2023 (7/2023)
20 | 31/08/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 955-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2024 (8/2023)
21 | 31/10/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 1046-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2024 (10/2023)
22 | 29/12/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 1068-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/06/2024 (12/2023)
23 | 31/01/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 1072-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2024 (1/2024)
24 | 29/02/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 1073-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/02/2025 (3/2024)
25 | 30/04/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 1076-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2025 (4/2024)
26 | 28/06/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 1127-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2025 (6/2024)
27 | 31/07/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 1128-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (7/2024)
28 | 30/08/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 1131-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/04/2025 (8/2024)
29 | 30/09/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 1132-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/04/2025 (9/2024)
30 | 31/10/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 1136-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/04/2025 (10/2024)
31 | 30/12/2024 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 1146-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2025 (12/2024)
32 | 31/01/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 1153-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2025 (1/2025)
33 | 31/03/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 1154-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2025 (3/2025)
34 | 30/05/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 1171-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2025 (5/2025)
35 | 30/06/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 2187-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2025 (6/2025)
36 | 31/08/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 3247-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2025 (8/2025)
37 | 31/10/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020023/2020 |  |  | 3392-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2025 (10/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 3/2020 | Tomada de Preços | 19/03/2020 | 06/04/2020 | 611590.94 | EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Homologada - (16/04/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2020023/2020 | EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | Hidronoroeste Construções Civis Ltda (06.019.646/0001-05) | 610800 | 22/04/2020 | 22/04/2021 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 858203/2017 - Federal | Em Andamento | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | 29/12/2017 | 29/09/2020 | 0 | 662659.99 | 2164

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2817/2021 Ordinário | 07/10/2021 | Hidronoroeste Construções Civis Ltda (06.019.646/0001-05) | EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | 166772.85 | 166772.85 | 166772.85 | 100
2819/2021 Ordinário | 07/10/2021 | Hidronoroeste Construções Civis Ltda (06.019.646/0001-05) | EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | 16467.15 | 16467.15 | 16467.15 | 100
1560/2021 Ordinário | 30/06/2021 | Hidronoroeste Construções Civis Ltda (06.019.646/0001-05) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | 118704.02 | 118704.02 | 118704.02 | 100
326/2021 Ordinário | 22/02/2021 | Hidronoroeste Construções Civis Ltda (06.019.646/0001-05) | VALOR EMPENAHDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | 22834.42 | 22834.42 | 22834.42 | 100
327/2021 Ordinário | 22/02/2021 | Hidronoroeste Construções Civis Ltda (06.019.646/0001-05) | VALOR EMPENAHDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | 163861.56 | 163861.56 | 163861.56 | 100
2869/2020 Ordinário | 17/11/2020 | Hidronoroeste Construções Civis Ltda (06.019.646/0001-05) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 1ª E 2ª MEDIÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | 122160 | 122160 | 122160 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1050 - AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1370/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
48 | Estradas Rurais | ESTRADAS RURAIS Nº00 – zona rural | 23°49'15,0''Sul / 51°40'13,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 611590.94 | 16/03/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 628
Contrato | LUCIANO DA ROSA HOFFMANN | ***.930.***.** | 610800 | 22/04/2020 | 2020023/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 629

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOAO ONAPIO NOVAES FILHO | ***.382.***.** | CREA - 73340 | ART (CREA) - 1720202207823
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720202209800
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720202209800
Fiscalização | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | ***.730.***.** | CREA - 176320/D-PR | ART (CREA) - 1720243923450