## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
146678.95 | 146678.95 | 146678.95 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/01/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020064/2020 |  |  | 653-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2021 (1/2021)
2 | 31/03/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020064/2020 |  |  | 664-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2021 (3/2021)
3 | 31/05/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO | 680-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 05/08/2021 (5/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 9/2020 | Tomada de Preços | 16/09/2020 | 02/10/2020 | 193759.23 | OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE KALORÉ/PR, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 202040660010 - CÓDIGO DO PLANO DE AÇÃO 0903-004571 / 2020 | Homologada - (12/11/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2020064/2020 | OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE KALORÉ/PR, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 202040660010 - CÓDIGO DO PLANO DE AÇÃO 0903-004571 / 2020 | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA (78.794.427/0001-04) | 146678.95 | 13/11/2020 | 13/05/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3251/2020 Ordinário | 16/12/2020 | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA (78.794.427/0001-04) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE KALORÉ/PR, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 202040660010 - CÓDIGO DO PLANO DE AÇÃO 0903-004571 / 2020 | 146678.95 | 146678.95 | 146678.95 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1003 - MELHORIA E AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1370/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2341 | TERRENO (PREFEITURA, CAMARA, BIBLIOTECA, PRAÇA, CAMPO DE BOCHA E MAIA) | RUA PROF. IRINEU CITINO Nº01 – CENTRO. RUA | 23°49'26,3''Sul / 51°40'5,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 193759.23 | 14/09/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 631
Contrato | Neri Guilherme Vieira | ***.593.***.** | 146678.95 | 13/11/2020 | 2020064/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 632

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720211446770
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720211446770
Execução de Obra | FABRÍCIO ROCKNBACH ANTUNES | ***.153.***.** | CREA - 00000097550 | ART (CREA) - 1720211434365