## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
898257.41 | 898257.41 | 898257.41 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/02/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 9.11 | Execução Indireta - Contrato | 3882020/2020 |  |  | 8456-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/03/2021 (2/2021)
2 | 30/03/2021 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Medição | 9.11 | Execução Indireta - Contrato | 3882020/2020 |  | declaração de acompanhamento | 8535-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/04/2021 (3/2021)
3 | 16/04/2021 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Medição | 23.61 | Execução Indireta - Contrato | 3882020/2020 |  |  | 8583-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2021 (4/2021)
4 | 04/05/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 40.11 | Execução Indireta - Contrato | 3882020/2020 |  | 3ª medição | 8680-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2021 (5/2021)
5 | 30/06/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 63.07 | Execução Indireta - Contrato | 3882020/2020 |  |  | 8796-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/07/2021 (6/2021)
6 | 01/07/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 79.61 | Execução Indireta - Contrato | 3882020/2020 |  | 5ª Medição | 8868-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/08/2021 (7/2021)
7 | 21/07/2021 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 95.51 | Execução Indireta - Contrato | 3882020/2020 |  | 6ª Medição | 8889-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/08/2021 (7/2021)
8 | 20/08/2021 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 3882020/2020 |  | 7ª Medição | 8946-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/09/2021 (8/2021)
9 | 20/08/2021 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Conclusão | [5 empty] | 8961-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 08/09/2021 (8/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 26/2021 | Tomada de Preços | 14/10/2021 | 03/11/2021 | 149958.9 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de pavimentação poliédrica Rua Sol Nascente, do Bairro Caramuru, incluindo mão de obras com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, memorial descritivo, cronogramas e projetos atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | Homologada - (17/11/2021)
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 39/2020 | Tomada de Preços | 11/11/2020 | 02/12/2020 | 964604.54 | Contratação de pessoa jurídica para execução de pavimentação poliédrica na Rua Sol Nascente, RM-46 e na estrada entre a Travessa São Paulo e Vila Lenz, com fornecimento de materiais e mão de obra | Homologada - (02/12/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
3782021/2021 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de pavimentação poliédrica Rua Sol Nascente, do Bairro Caramuru, incluindo mão de obras com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, memorial descritivo, cronogramas e projetos atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTD (27.069.884/0001-97) | 146850.58 | 17/11/2021 | 17/05/2022 | Preço Global | Própria Entidade
3882020/2020 | Contratação de pessoa jurídica para execução de pavimentação poliédrica na Rua Sol Nascente, RM-46 e na estrada entre a Travessa São Paulo e Vila Lenz, com fornecimento de materiais e mão de obra | IDEAL SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME (21.922.937/0001-94) | 757670.28 | 02/12/2020 | 31/05/2021 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5274/2021 Ordinário RAP | 18/11/2021 | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTD (27.069.884/0001-97) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de pavimentação poliédrica Rua Sol Nascente, do Bairro Caramuru, incluindo mão de obras com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, memorial descritivo, cronogramas e projetos atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 140587.13 | 140587.13 | 140587.13 | 100
5233/2020 Ordinário RAP | 04/12/2020 | IDEAL SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME (21.922.937/0001-94) | Contratação de pessoa jurídica para execução de pavimentação poliédrica na Rua Sol Nascente, RM-46 e na estrada entre a Travessa São Paulo e Vila Lenz, com fornecimento de materiais e mão de obra | 757670.28 | 757670.28 | 757670.28 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1013 - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1839/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15048 | RM 46 - SÃO JOSÉ DO ITAVÓ - FAZENDA BORTETI | Rua INDEFINIDO Nºs/n – SÃO JOSE DO ITAVO | 25°10'65,0''Sul / 54°21'62,0''Oeste
15219 | TRAVESSA SÃO PAULO | Rua INDEFINIDO Nºs/n – CENTRO | 25°8'85,0''Sul / 54°17'63,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | 839059 | 01/02/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8454
Contrato | MARCELO RENATO STAUDT | ***.098.***.** | 757670.28 | 03/12/2020 | 3882020/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8455

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCELO RENATO STAUDT | ***.098.***.** | CREA - 41031 | ART (CREA) - 1720210180475
Cargo e Função | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | CREA - PR-185135/D | ART (CREA) - 1720202124413