## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
320133.65 | 320133.65 | 320133.65 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 08/04/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 3.1 | Execução Indireta - Contrato | 4612020/2020 |  | 1ª Medição | 8598-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2021 (4/2021)
2 | 03/05/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 7.66 | Execução Indireta - Contrato | 4612020/2020 |  | 2ª medição | 8684-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2021 (5/2021)
3 | 30/06/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 7.66 | Execução Indireta - Contrato | 4612020/2020 |  | DECLARAÇÃO DE ACOMPANAHMENTO | 8797-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/07/2021 (6/2021)
4 | 02/07/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 16.71 | Execução Indireta - Contrato | 4612020/2020 |  | 4ª Medição e Aditivo | 8870-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/08/2021 (7/2021)
5 | 02/08/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 20.68 | Execução Indireta - Contrato | 4612020/2020 |  | 5ª Medição | 8949-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/09/2021 (8/2021)
6 | 13/09/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 24.83 | Execução Indireta - Contrato | 4612020/2020 |  | 6ª Medição | 9057-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2021 (9/2021)
7 | 27/10/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 26.76 | Execução Indireta - Contrato | 4612020/2020 |  | 7ª Medição | 9194-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/11/2021 (10/2021)
8 | 30/11/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 26.76 | Execução Indireta - Contrato | 4612020/2020 |  | Declaração de Acompanhamento | 9315-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/12/2021 (11/2021)
9 | 03/12/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 29.09 | Execução Indireta - Contrato | 4612020/2020 |  | 8ª Medição | 9377-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/01/2022 (12/2021)
10 | 31/01/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 29.09 | Execução Indireta - Contrato | 4612020/2020 |  | Declaração de Acompanhamento | 9466-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/02/2022 (1/2022)
11 | 28/02/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 29.09 | Execução Indireta - Contrato | 4612020/2020 |  | Declaração de Acompanhamento | 9598-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2022 (2/2022)
12 | 10/03/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 29.67 | Execução Indireta - Contrato | 4612020/2020 |  | 9ª Medição | 9776-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/04/2022 (3/2022)
13 | 29/04/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 29.67 | Execução Indireta - Contrato | 4612020/2020 |  | Declaração de Acompanhamento | 9884-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/05/2022 (4/2022)
14 | 31/05/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 29.67 | Execução Indireta - Contrato | 4612020/2020 |  | Declaração de Acompanhamento | 10174-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/07/2022 (5/2022)
15 | 30/06/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 29.67 | Execução Indireta - Contrato | 4612020/2020 |  | Declaração de Acompanhamento | 10278-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/08/2022 (6/2022)
16 | 29/07/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 29.67 | Execução Indireta - Contrato | 4612020/2020 |  | Declaração de Acompanhamento | 10368-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/08/2022 (7/2022)
17 | 03/08/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 4612020/2020 |  | supressão dos serviços não excutados | 10488-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/09/2022 (8/2022)
18 | 04/08/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Conclusão | [5 empty] | 10489-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 14/09/2022 (8/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 36/2020 | Tomada de Preços | 06/11/2020 | 10/12/2020 | 1434846.59 | Contratação de pessoa jurídica para reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Gente Inocente | Homologada - (30/12/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
4612020/2020 | Contratação de pessoa jurídica para reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Gente Inocente | CONSTRUTORA JG LTDA - ME (27.708.298/0001-45) | 1132371.9 | 30/12/2020 | 25/12/2021 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5934/2020 Ordinário RAP | 30/12/2020 | CONSTRUTORA JG LTDA - ME (27.708.298/0001-45) | Contratação de pessoa jurídica para reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Gente Inocente | 320133.65 | 320133.65 | 320133.65 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2300 - Reforma e Ampliação de Centros de Eventos | Obra | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1839/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
143054 | CONSTRUÇÃO CMEI GENTE INOCENTE | Rua AMBROSIO DIAS Nº1421 – CARAMURU | 25°9'27,1''Sul / 54°16'33,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | 1434846.59 | 01/04/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8594
Contrato | ARNO OSMAR ZUSE | ***.615.***.** | 1132371.9 | 10/12/2020 | 4612020/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8595

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ARNO OSMAR ZUSE | ***.615.***.** | CREA - 89738 | ART (CREA) - 1720211645480
Orçamento | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | CREA - PR-185135/D | ART (CREA) - 1720212191776